



**ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 8 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА № 5 (104)**

 **распространяется бесплатно**

**Учредитель (издатель): Администрация сельского поселения Курумоч**

**муниципального района Волжский Самарской области**

|  |
| --- |
| **Нормативно – правовые акты Администрации сельского поселения Курумоч** |
| \* **Постановление Администрации сельского поселения Курумоч № 37 от 24.02.2015г** Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2023 гг. | Стр. 2 |
| \* **Постановление Администрации сельского поселения Курумоч № 39 от 24.02.2015г** Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной муниципальной целевой Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский на 2012-2015 годы» | Стр. 3 |
| **\* Постановление Администрации сельского поселения Курумоч № 40 от 24.02.2015 г** Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы» | Стр. 5 |
| \* **Постановление Администрации сельского поселения Курумоч №**  **42 от 24.02.2015 года** Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Благоустройство территории сельского поселения Курумоч на 2014-2016 годы» | Стр.8 |
| \* **Постановление Администрации сельского поселения Курумоч № 45 от 24.02.2015 года** Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной целевой Программы «Ликвидация несанкционированного размещения бытовых отходов, организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Курумоч на 2013-2015 годы» | Стр.11 |
| \* **Постановление Администрации сельского поселения Курумоч №**  **46 от 24.02.2015 года** Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной муниципальной целевой Программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский от чрезвычайных ситуаций» на 2012-2015 годы  | Стр.14 |
| \* **Постановление Администрации сельского поселения Курумоч №**  **46/1 от 24.02.2015 года** Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной муниципальной целевой Программы «Восстановление источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2013-2015 годы» | Стр.18 |
| \* **Постановление Администрации сельского поселения Курумоч №**  **47 от 24.02.2015 года** Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной целевой муниципальной Программы «Защита от лесных пожаров населенного пункта ж/д станция Мастрюково, расположенного на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2014-2016 годы» | Стр.20 |
| \* **Постановление Администрации сельского поселения Курумоч №**  **202 от 31.12.2014г** Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры» сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2015 год | Стр.21 |
| \* **Постановление Администрации сельского поселения Курумоч №**  **16/1 от 30.01.2015г** Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч» муниципального района Волжский Самарской областина 2015 год  | Стр.22 |
| \* **Постановление Администрации сельского поселения Курумоч №**  **16/2 от 30.01.2015г** Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры» сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2015 год | Стр.22 |
| \* **Постановление Администрации сельского поселения Курумоч №**  **22/1 от 12.02.2015г** О внесении изменений в Постановление 16/1 от30.01.2015г «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч» муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год» | Стр.23 |
| \* **Постановление Администрации сельского поселения Курумоч №**  **24/1 от 18.02.2015г** О внесении изменений в Постановление №16/2 от 30.01.2015г «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры» сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2015 год» | Стр.23 |
| \* **Постановление Администрации сельского поселения Курумоч №**  **48/1 от 27.02.2015г** О внесении изменений в Постановление 16/1 от30.01.2015г «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч» муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год» | Стр. 24 |
| \* **Постановление Администрации сельского поселения Курумоч №**  **55 от 11.03.2015г** О внесении изменений в Постановление 16/1 от30.01.2015г «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч» муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год» | Стр. 25 |
| \* **Постановление Администрации сельского поселения Курумоч №**  **56 от 17.03.2015г** О внесении изменений в Постановление 16/1 от30.01.2015г «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч» муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год» | Стр.26 |
| \* **Постановление Администрации сельского поселения Курумоч №**  **57 от 20.03.2015г** О внесении изменений в Постановление 16/1 от30.01.2015г «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч» муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год»  | Стр.26 |
| **Информация*****Информация МУП ЖКХ сп Курумоч***  | Стр. 26 |

***С полным текстом Административных регламентов можно ознакомиться на официальном сайте администрации с.п.Курумоч*** [***www.sp-kurumoch.***](http://www.sp-kurumoch.)ru ***, а также на информационных досках в здании администрации с.п. Курумоч по адресу: с. Курумоч, ул. Мира 10***

***\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\****



**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 37 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2023 гг.**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* Утвердить отчет о ходе реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2023 гг., согласно приложению к настоящему Постановлению.
* Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
* Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский



**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 39 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной муниципальной целевой Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский на 2012-2015 годы»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной муниципальной целевой Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский на 2012-2015 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
* Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
* Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной муниципальной целевой Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Курумоч**

**муниципального района Волжский на 2012-2015 годы»**

Основной целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

* Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства как целостной системы;
* Развитие имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства;
* Внедрение новых форм финансовой поддержки, расширение доступа к кредитным, трудовым и иным ресурсам;
* Обеспечение мониторинга состояния, деятельности и проблем малого и среднего предпринимательства;
* Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) сельского поселения Курумоч Волжского района в получении всех форм государственной поддержки, реализуемых на территории Самарской области в рамках областной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства
1. **Финансирование мероприятий долгосрочной муниципальной целевой Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский на 2012-2015 годы»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2014 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Курумоч.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые финансовые затраты по Программе, тыс.руб. | Выделено в 2014 году, тыс.руб. (% к плану) |
| Бюджет. средства | Собств. средства |
| 1 | Организация и проведение профессионального праздника Дня российского предпринимательства и мероприятий, приуроченных к празднику | 2,0 | 2,0 (100%) | 2,0 (100%) |
| 2 | Проведение среди СМСП на территории сельского поселения Курумоч ежегодного конкурса «Предприниматель года» | 2,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | **4,0** | **2,0 (50%)** | **2,0 (50%)** |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

* Маркетинговые исследования в сфере малого и среднего бизнеса и предпринимательства. Мониторинг и анализ развития малого и среднего предпринимательства, выявление проблем, препятствий, административных барьеров, сдерживающих развитие; проведение опросов и исследований – мероприятие не проводилось, не финансировалось;
* Формирование перечня муниципального имущества, используемого в целях предоставления во владение и (или) пользование СМСП – Мероприятие выполнено. Сформирован Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (утвержден Постановлением Администрации сельского поселения Курумоч №197 от 30.12.2014 г.)
* Организация и проведение семинаров, тренингов для малого и среднего предпринимательства по вопросам юридического, правового характера и вопросам ведения бизнеса – мероприятие не финансируется; информация о семинарах, тренингах, проводимых для СМСП на территории Самарской области, своевременно доводится до заинтересованных лиц.
* Оказание бесплатных информационных, консультационных и образовательных услуг начинающим СМСП, а также гражданам, желающим организовать собственный бизнес, обеспечение информационными и справочными материалами – Мероприятие выполнено. В 2014 году оказана консультационная поддержка 11 субъектам, информация о получателях поддержки внесена в Реестр СМСП – получателей поддержки. В рамках данного мероприятия во 2 квартале 2014 года проводился Круглый стол по теме: "Обзор изменений налогового законодательства", в котором принимали участие СМСП, осуществляющие деятельность на территории с.п Курумоч;
* Пропаганда предпринимательской деятельности, деятельности органов местного самоуправления по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства – мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности Администрации, финансирование не требуется.
* Организация и проведение профессионального праздника Дня российского предпринимательства и мероприятий, приуроченных к празднику – мероприятие проводилось, профинансировано на 100% по отношению к плановым показателям.
* Выпуск тематических программ и статей в СМИ о предпринимательстве поселения, распространение информации о существующей системе государственной поддержки - мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности Администрации, дополнительное финансирование не осуществляется.
* Проведение среди СМСП на территории сельского поселения Курумоч ежегодного конкурса «Предприниматель года» - информация о проводимом конкурсе распространена среди СМСП, но в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе, мероприятие не состоялось, финансовых средств не выделялось;
* Содействие в участие СМСП в выставочно-ярмарочной деятельности с целью развития межрегиональных контактов, повышение конкурентоспособности СМСП – мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности Администрации, дополнительное финансирование не осуществляется.
1. **Перечень завершенных мероприятий Программы**

В 2014 году выполнено 7 из 9 запланированных мероприятий Программы. Финансирование Программы осуществлялось на 50% по отношению к плану.

1. **Оценка эффективности результатов реализации**

В 2014 году достигнуты высокие результаты в реализации программы: СМСП, осуществляющие деятельность на территории сельского поселения Курумоч, регулярно и своевременно получают информационную, консультационную поддержку, привлекаются к выставочно-ярмарочной деятельности. Кроме того, с 2015 года планируется оказание и имущественной поддержки СМСП. С этой целью сформирован Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства



**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 40 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области**

**на 2014-2016 годы»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
* Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
* Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области**

**на 2014-2016 годы»**

Основной целью Программы является создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области в целях повышения доходной части бюджета поселения, обеспечения своевременного поступления денежных средств в бюджет сельского поселения Курумоч и их использование на успешное выполнение полномочий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

* Оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности;
* Осуществление государственного кадастрового учета земельных участков под муниципальными объектами;

**Финансирование мероприятий муниципальной долгосрочной целевой Программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2014 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Курумоч.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые финансовые затраты по Программе, тыс.руб. | Выделено в 2014 году, тыс.руб. (% к плану) |
| Бюджет. средства | Собств. средства |
| 1 | Оформление в муниципальную собственность имущества | 30,0 | 86,21 (287,37%) | 86,21 (287,37%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | **30,0** | **86,21 (287,37%)** | **86,21 (287,37%)** |

**Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно Программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

* Приватизация муниципального имущества сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский – мероприятие проводится в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. В 2014 году на реализацию данного мероприятия выделено 86,21 тыс.руб, что составляет 287,37% от запланированных расходов.
* Выполнение функции продавца и организатора торгов при приватизации муниципального имущества, при продаже права аренды объектов недвижимости – мероприятие не выполнялось, не финансировалось, запланировано к реализации в 2015-2016 гг.
* Организация по мере необходимости проведения оценки муниципального имущества в рамках Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» - мероприятие не проводилось, не финансировалось, запланировано к реализации на 1 полугодие 2015 года.
* Вести учет муниципального недвижимого и движимого имущества в Реестре объектов муниципальной собственности сельского поселения Курумоч – мероприятие проводится в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. Не требует дополнительного финансирования.
* Обеспечить государственную регистрацию прав муниципальной собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления, иных прав и обременений в отношении муниципального недвижимого имущества – мероприятие проводится в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. Не требует дополнительного финансирования;
* Провести работу по подготовке документов на передачу муниципального имущества с баланса на баланс, в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальным унитарным предприятиям сельского поселения Курумоч, и по подготовке документов по передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование, оперативное управление и доверительное управление учреждениям сельского поселения Курумоч в соответствии с действующим законодательством – мероприятие проводится в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. Не требует дополнительного финансирования.
* В рамках своих полномочий, во взаимодействии с Администрацией муниципального района Волжский, осуществлять контроль поступления доходов в бюджет сельского поселения Курумоч от использования недвижимого и движимого муниципального имущества и земельных участков – мероприятие проводится в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. Составляются ежемесячные отчеты по реализации данного мероприятия. Не требует дополнительного финансирования;
* В рамках своих полномочий вести работу по осуществлению муниципального земельного контроля на территории сельского поселения Курумоч во взаимодействии с Управлением Роснедвижимости по Самарской области, Администрацией муниципального района Волжский и иными государственными и муниципальными учреждениями и службами – мероприятие проводится в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. На территории поселения действует специально созданная комиссия по осуществлению данного мероприятия. Не требует дополнительного финансирования;
* Продолжить инвентаризацию земельных участков, находящихся в собственности граждан, длительное время не используемых по целевому назначению с регистрацией на них прав постоянного (бессрочного) пользования – мероприятие проводится в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. Не требует дополнительного финансирования.
* В соответствии с действующим законодательством подготовить и утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2014-2016 гг. – мероприятие не выполнено, не финансировалось, запланировано к реализации на 1 полугодие 2015 года.
* Провести работу по оформлению в муниципальную собственность поселения бесхозяйного и выморочного имущества – мероприятие выполняется. По итогам 2014 года оформлено в муниципальную собственность 40% от общего количества выморочного имущества.
* Во взаимодействии с Комитетом по управлению имуществом Администрации муниципального района Волжский в целях увеличения налогооблагаемой базы по земельному налогу и поступлений в бюджет поселения провести работу по оформлению права общей долевой собственности собственников помещений на земельные участки под многоквартирными жилыми домами – мероприятие не выполнено, не финансировалось, запланировано к выполнению на 2015-2016 гг.
* Провести работу по инвентаризации объектов капитального строительства, расположенных на территории сельского поселения, находящихся в собственности физических и юридических лиц, не поставивших свое имущество на учет в органах Росрегистрации, с целью пополнения налогооблагаемой базы и увеличения поступлений в бюджет сельского поселения Курумоч – мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. Не требует дополнительного финансирования.
* Оформить техническую документацию на право муниципальной собственности на объекты недвижимости энергоснабжения, коммунальной инфраструктуры, передать данные объекты в установленном законом порядке специализированным организациям, для эффективной их эксплуатации по целевому назначению – мероприятие выполняется, не финансируется.
* Провести работу по обеспечению полного учета всех не проинвентаризированных объектов недвижимости на территории сельского поселения Курумоч – мероприятие выполняется, не финансируется.
* Провести работу по обеспечению собираемости доходов в бюджет поселения по части уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц – мероприятие выполняется. По итогам 2014 года можно констатировать 100% выполнение мероприятия. Не финансируется.
* Во взаимодействии с Комитетом по управлению имуществом Администрации муниципального района Волжский контролировать ход работ по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и использованию невостребованных земельных долей – мероприятие выполняется. По итогам 2014 года проинвентаризировано 40% от общего объема земель сельскохозяйственного назначения.
* Во взаимодействии с Комитетом по управлению имуществом Администрации муниципального района Волжский продолжить работу с арендаторами земельных участков, расположенных на территории сельского поселения Курумоч, в целях своевременного поступления арендной платы в бюджет сельского поселения Курумоч - мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. Не требует дополнительного финансирования.

**Оценка эффективности результатов реализации Программы**

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы:

* + Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества Администрации сельского поселения Курумоч и государственная регистрация права на него – начаты работы по оформлению в собственность муниципального имущества. Завершение и достижение высоких результатов данного показателя планируется достичь в 2015-2016 гг.
	+ Оформление в муниципальную собственность объектов выморочного имущества – показатель составляет 40% от общего объема выморочного имущества
	+ Проведение инвентаризации объектов капитального строительства, расположенных на территории сельского поселения Курумоч – за прошедший 2014 год проведена инвентаризация 4 объектов социального значения: 2 кладбища, 1 спортивный комплекс, 1 детский сад. Работа по инвентаризации продолжится в 2015-2016 гг.



**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 42 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Благоустройство территории сельского поселения Курумоч на 2014-2016 годы»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Благоустройство территории сельского поселения Курумоч на 2014-2016 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
* Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
* Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Благоустройство территории сельского поселения Курумоч на 2014-2016 годы»**

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства сельское поселение Курумоч, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

* Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Курумоч;
* Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Курумоч;
* Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Курумоч
1. **Финансирование мероприятий муниципальной долгосрочной целевой Программы «Благоустройство территории сельского поселения Курумоч на 2014-2016 годы»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2014 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Курумоч.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые финансовые затраты по Программе, тыс.руб. | Выделено в 2014 году, тыс.руб. (% к плану) |
| Бюджет. средства | Собств. средства |
| 1 | Содержание спортивных площадок | 50,0 | 15,0 (30%) | 15,0 (30%) |
| 2 | Ремонт контейнерных площадок | 20,0 | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 3 | Уборка детских площадок | 268,86 | 268,86 (100%) | 268,86 (100%) |
| 4 | Ремонт детских площадок | 100,0 | 141,34 (141%) | 141,34 (141%) |
| 5 | Ремонт памятника участникам ВОВ | 400,0 | 83,175 (20,93%) | 83,175 (20,93%) |
| 6 | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 70,0 | 69,25 (98,9%) | 69,25 (98,9%) |
| 7 | Уборка внутрипоселковых дорог от снега | 280,0 | 197,07 (70,38%) | 197,07 (70,38%) |
| 8 | Уборка внутрипоселковых дорог от мусора | 100,0 | 98,92 (98,92%) | 98,92 (98,92%) |
| 9 | Обработка тротуаров ото льда, посыпка песком и солью | 20,0 | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 10 | Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок | 90,0 | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 11 | Вывоз мусора с мест общего пользования на полигон | 40,0 | 21,48 (53,7%) | 21,48 (53,7%) |
| 12 | Мероприятия по содержанию и благоустройству мест захоронения | 50,0 | 50,0 (100%) | 50,0 (100%) |
| 13 | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | 200,0 | 231,67 (115,83%) | 231,67 (115,83%) |
| 14 | Уличное освещение (содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения)  | 2150,0 | 628,94 (29,25%) | 628,94 (29,25%) |
| 15 | Озеленение территории поселения | 70,0 | 165,3 (236%) | 165,3 (236%) |
| 16 | Проведение субботников | 10,0 | 10,0 (100%) | 10,0 (100%) |
| 17 | Проведение конкурса (лучший дом, двор) | 5,0 | 5,0 (100%) | 5,0 (100%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | **3923,86** | **1986,01 (50,61%)** | **1986,01 (50,61%)** |

**Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

* Содержание спортивных площадок – в рамках данного мероприятия производилась заливка хоккейной площадки в зимнее время года. Мероприятие профинансировано на 30% по отношению к плану.
* Ремонт контейнерных площадок – мероприятие не выполнялось, не финансировалось;
* Уборка детских площадок на территории поселения осуществлялась по договорам с МУП «ПЖРТ», «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области». Всего на мероприятие выделено 268,86 тыс.руб, что составляет 100% по отношению к плановым показателям.
* Ремонт детских площадок – в рамках данного мероприятия закуплено новое игровое оборудование для детских площадок на сумму 85 тыс.руб., а также по договору с МУП «ПЖРТ» произведен ремонт ранее установленного игрового оборудования на сумму 56,34 тыс.руб. Таким образом, мероприятие выполнено, выделено средств на 141,34% по отношению к плану. Также необходимо отметить, что благодаря активному вовлечению жителей поселения к работам по благоустройству и за счет средств жителей установлено новое игровое оборудование на 2-х детских площадках.
* Ремонт памятника участникам ВОВ – по договору с МУП «ПЖРТ» произведен косметический ремонт Обелиска Славы, выделено средств – 20,93% по отношению к плану.
* Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев на территории поселения осуществлялась по договорам с МУП «ПЖРТ». Мероприятие выполнено, профинансировано на 98,9% по отношению к плановым показателям.
* Уборка внутрипоселковых дорог от снега на территории поселения осуществлялась по договорам с МУП «ПЖРТ», «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области». Мероприятие выполнено, выделено средств – 70,38% по отношению к плану;
* Уборка внутрипоселковых дорог от мусора на территории поселения осуществлялась по договорам с МУП «ПЖРТ». Кроме того, в рамках данного мероприятия МУП «ПЖРТ» производилась побелка бордюров. Мероприятие выполнено, профинансировано на 98,92% к плану.
* Обработка тротуаров ото льда, посыпка песком и солью – мероприятие выполнялось по договорам с МУП «ПЖРТ» в рамках мероприятия по уборке дорог от снега, отдельного финансирования не осуществлялось;
* Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок – мероприятие реализуется в рамках отдельной муниципальной целевой программы «Ликвидация несанкционированного размещения бытовых отходов, организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Курумоч на 2013-2015 годы».
* Вывоз мусора с мест общего пользования на полигон с территории поселения осуществлялась по договорам с МУП «ПЖРТ», «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области». Мероприятие выполнено, профинансировано на 53,7% к плану
* Мероприятия по содержанию и благоустройству мест захоронения – мероприятие выполнено в рамках месячника по благоустройству, с привлечением населения к работам по благоустройству. Кроме того, за счет бюджетных средств оплачиваются услуги дворника. Закуплены и установлены новые урны для сбора мусора. Мероприятие профинансировано на 100% к плану.
* Мероприятия по скашиванию травы в летний период осуществлялась по договорам с МУП «ПЖРТ», а также с ИП Калугиной. Всего на данное мероприятие было выделено 231,67 тыс. руб., что составляет 115,83% по отношению к запланированным расходам.
* Уличное освещение (содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения). В рамках данного мероприятия закуплено нового энергосберегающего оборудования на сумму 498,8 тыс.руб, а также по договорам с МУП «ПЖРТ», «МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области» произведена замена светильников уличного освещения. Всего на мероприятия выделено 628,94 тыс.руб, что соответствует 29,25% плана.
* Озеленение территории поселения. В рамках данного мероприятия закуплено хвойных пород деревьев на сумму 58,59 тыс.руб. Кроме по договору с МУП «ПЖРТ» осуществлялись работы по посадке, поливу, побелке деревьев на территории сельского поселения Курумоч. Всего на мероприятие выделено 165,3 тыс.руб, что соответствует 236% плана.
* Проведение субботников – мероприятия выполнено в рамках месячника по благоустройству, с привлечением населения к работам по благоустройству, профинансировано на 100% к плану.
* Проведение конкурса (лучший дом, двор) – мероприятие проводилось по 7 номинациям: «Дом образцового содержания», «Лучший магазин», «Самая благоустроенная территория предприятия», «Лучший двор», «Самая благоустроенная территория образовательного учреждения», «Лучшая частная усадьба», «Лучшая дворовая детская площадка». Всего в мероприятии по всем номинациям приняло участие 33 участника. Выявлены победители по 6 из 7 номинаций (кроме «Лучший магазин»). Награждение победителей планируется провести в 2015 году.

**Перечень завершенных мероприятий Программы**

Мероприятия по благоустройству носят текущий постоянный характер. В работах по благоустройству территории все чаще и все охотнее принимают участие население и предприятия, осуществляющие деятельность на территории поселения.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось на 50,61% по отношению к плану.

**Оценка эффективности результатов реализации**

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

* процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу составляет по итогам 2014 года 70%;
* Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству составляет 50% от общего числа жителей и 80% от трудоспособного населения сельского поселения;
* Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству – 100%;
* Уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями) составляет 60% по уровню освещенности и 90% по уровню озеленения.

Таким образом, высокая эффективность реализации Программы подтверждается вышеперечисленными показателями.



**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 45 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной целевой Программы «Ликвидация несанкционированного размещения бытовых отходов, организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Курумоч на 2013-2015 годы»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной целевой Программы «Ликвидация несанкционированного размещения бытовых отходов, организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Курумоч на 2013-2015 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
* Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
* Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной целевой Программы**

**«Ликвидация несанкционированного размещения бытовых отходов, организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Курумоч на 2013-2015 годы»**

Основной целью Программы является улучшение санитарно-экологического состояния территории путем повышения эффективности управления процессом санитарной очистки территории от несанкционированных свалок.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

* Сокращение объема и полная ликвидация размещаемых несанкционированных свалок на территории;
* Устранение вредного влияния отходов на окружающую среду;
* Организация экологически безопасного складирования, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.

**Финансирование мероприятий муниципальной целевой Программы «Ликвидация несанкционированного размещения бытовых отходов, организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Курумоч на 2013-2015 годы»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2014 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Курумоч.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые расходы по финансированию мероприятий, тыс.руб. | Выделено средств в 2014 году, тыс.руб.(% к плану) |
| Бюджет. средства | Собств. средства | Бюджет. средства | Собств. средства |
| 1 | Ликвидация несанкционированной свалки, расположенной в 1,5 км. западнее с.Курумоч | 2 500,0 | 125,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 2 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 50,0 | 50,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 3 | Проектирование строительства контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО (38 шт.) | 50,0 | 50,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 4 | Строительства контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО (38 шт.) | 658,5 | 658,5 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 5 | Приобретение и установка контейнеров, объемом 0,75 куб.м. (81 шт.) | 648,0 | 648,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 6 | Замена контейнеров, пришедших в негодность (22 шт.) | 176,0 | 176,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 7 | Разработка и установка наглядной агитации | 10,0 | 10,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | **4092,5** | **1717,5** | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |

**Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

* Ликвидация несанкционированной свалки, расположенной в 1,5 км. западнее с.Курумоч – мероприятие не проводилось, не финансировалось.
* Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов – мероприятие не проводилось, не финансировалось.
* Проектирование строительства контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО (38 шт.) – мероприятие не проводилось, не финансировалось;.
* Строительства контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО (38 шт.) – мероприятие не проводилось, не финансировалось.
* Приобретение и установка контейнеров, объемом 0,75 куб.м. (81 шт.) – мероприятие не проводилось, не финансировалось.
* Замена контейнеров, пришедших в негодность (22 шт.) – мероприятие не проводилось, не финансировалось;;
* Разработка и установка наглядной агитации – мероприятие не проводилось, не финансировалось;.

Все мероприятия, запланированные к реализации в 2014 году, планируется осуществить в 2015 году.

**Оценка эффективности результатов реализации. Перечень завершенных мероприятий Программы**

По состоянию на 16.02.2015 г. завершенных программных мероприятий нет.

Финансирование программных мероприятий не осуществлялось.

Все мероприятия, запланированные к реализации в 2014 году, планируется осуществить в 2015 году.

 ****

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 46 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной муниципальной целевой Программы**

**«Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский от чрезвычайных ситуаций» на 2012-2015 годы**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной муниципальной целевой Программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский от чрезвычайных ситуаций» на 2012-2015 годы, согласно приложению к настоящему Постановлению.
* Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
* Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**долгосрочной муниципальной целевой Программы**

**«Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский**

**от чрезвычайных ситуаций» на 2012-2015 годы**

Основные цели Программы:

* обеспечение защиты населения и территорий сельского поселения Курумоч от пожаров;
* уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;
* снижение числа травмированных и погибших на пожарах;
* сокращение материальных потерь от пожаров;
* создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;
* сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, происшествия и чрезвычайные ситуации;
* снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим;
* улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
* улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;
* создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период;
* повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

* Совершенствование эффективности системы пожарной безопасности сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области;
* Совершенствование материально-технической базы по предупреждению, своевременному обнаружению и ликвидации лесных пожаров;
* Укрепление материально-технической базы противопожарной службы сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области;
* Улучшение информационного обеспечения в области пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
* Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;
* Разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;
* Повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц, специалистов и населения;
* Информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;
* Восполнение по истечение срока хранения индивидуальных средств защиты для населения, хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;
* Дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;
* Приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;
* Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;
* Создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

**Финансирование мероприятий долгосрочной муниципальной целевой Программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский от чрезвычайных ситуаций» на 2012-2015 годы**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2014 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Курумоч.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые затраты на Программу по Плану мероприятий, тыс.руб. | Выделено в 2014 году, тыс.руб. (% к плану) |
| Бюджет. средства | Собств. средства |
| 1 | Разработка и изготовление наглядной агитации, информационного материала, памяток по проблемам пожарной безопасности и защиты населения и территории от ЧС | 3,0 | 3,0 (100%) | 3,0 (100%) |
| 2 | Подготовка и обновление стендов наглядной агитации в администрации, муниципальных учреждениях, в населенных пунктах сельского поселения Курумоч | 3,0 | 3,0 (100%) | 3,0 (100%) |
| 3 | Проведение рейдовых мероприятий по проверке противопожарного состояния населенных пунктов и разъяснению мер пожарной безопасности (транспортные расходы) | 2,0 | 2,0 (100%) | 2,0 (100%) |
| 4 | Организация деятельности инструкторов пожарной профилактики, направленной на проведение профилактических мероприятий в жилищном фонде населенных пунктов поселения | 120,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 5 | Закупка первичных средств пожаротушения (огнетушителей), перезарядка уже имеющихся в муниципальных учреждениях сельского поселения Курумоч | 5,0 | 5,0 (100%) | 5,0 (100%) |
| 6 | Оказание поддержки в обеспечении добровольных пожарных дружин первичными средствами пожаротушения, специальной и боевой одеждой | 40,0 | 21,15 (52,88%) | 21,15 (52,88%) |
| 7 | Поддержка боеготовности добровольных противопожарных формирований, оплата труда членам добровольных пожарных дружин | 100,0 | 137,93 (137,93%) | 137,93 (137,93%) |
| 8 | Содержание в исправном состоянии и постоянной готовности средств оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах поселения (электросирены С-28, С-40) | 3,0 | 8,97 (299,0%) | 8,97 (299,0%) |
| 9 | Оборудование естественных и искусственных водоисточников (реки, пруды) площадками с твердым покрытием размером не менее 12\*12 м., а так же подъездных путей к ним для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года | 20,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 10 | Изготовление и установка указателей к источникам пожарного водоснабжения с указанием расстояния до водоисточника | 5,0 | 5,0 (100%) | 5,0 (100%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | **301,0** | **186,05 (61,81%)** | **186,05 (61,81%)** |

**Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

* Проведение анализа обстановки с пожарами, гибелью и травматизмом людей, материальных потерь от пожаров на территории сельского поселения Курумоч, выявление причин и условий, способствующих возникновению пожаров, определение приоритетных целей и задач в сфере профилактики пожаров – мероприятие реализовано в рамках текущей деятельности администрации, не финансировано.
* Уточнение планов действий (взаимодействий) на случай возникновения чрезвычайных ситуаций – мероприятие реализовано в рамках текущей деятельности администрации, не финансировано.
* Организация и проведение комплексных проверок соответствия требованиям пожарной безопасности территорий населенных пунктов, жилищного фонда, и объектов жизнеобеспечения – мероприятие реализовано в рамках текущей деятельности администрации, не финансировано.
* Освещение в информационном ежемесячном печатном издании «Вести сельского поселения Курумоч» и на официальном сайте администрации сельского поселения Курумоч мероприятий, проводимых в рамках Программы – мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности администрации, дополнительного финансирования не требуется.
* Разработка и изготовление наглядной агитации, информационного материала, памяток по проблемам пожарной безопасности и защиты населения и территории от ЧС – мероприятие выполнено, изготовленные информационные материалы распространены в социально-значимых объектах, в местах массового скопления граждан. Мероприятие профинансировано на 100% по отношению к плану.
* Подготовка и обновление стендов наглядной агитации в администрации, муниципальных учреждениях, в населенных пунктах сельского поселения Курумоч – мероприятие выполнено, профинансировано на 100% по отношению к плану.
* Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности и защите от ЧС – мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности администрации, дополнительного финансирования не требуется.
* Проведение сходов, обучающих встреч с жителями сельского поселения посезонно (подготовка к весенне-летнему и подготовка к зимнему сезону), информирование граждан о правилах противопожарной безопасности – мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности администрации, дополнительного финансирования не требуется.
* Проведение рейдовых мероприятий по проверке противопожарного состояния населенных пунктов и разъяснению мер пожарной безопасности (транспортные расходы) – мероприятие выполнено, профинансировано на 100% по отношению к плану.
* Организация деятельности инструкторов пожарной профилактики, направленной на проведение профилактических мероприятий в жилищном фонде населенных пунктов поселения – мероприятие осуществляется и финансируется в рамках регулярной деятельности добровольных противопожарных формирований.
* Закупка первичных средств пожаротушения (огнетушителей), перезарядка уже имеющихся в муниципальных учреждениях сельского поселения Курумоч – мероприятие выполнено, профинансировано на 100% по отношению к плану.
* Оказание поддержки в обеспечении добровольных пожарных дружин первичными средствами пожаротушения, специальной и боевой одеждой – мероприятие выполнено, профинансировано на 52,88% к плану.
* Поддержка боеготовности добровольных противопожарных формирований, оплата труда членам добровольных пожарных дружин – мероприятие выполнено, профинансировано на 137,93% по отношению к плану.
* Выполнение мер по ликвидации на придомовых территориях несанкционированных стоянок автотранспорта, временных строений, заграждений, препятствующих проезду и установке пожарной и специальной техники, вырубке насаждений в непосредственной близости от зданий и в проездах, а также ведущих к источникам наружного противопожарного водоснабжения – мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности администрации, дополнительного финансирования не требуется.
* Проведение мероприятий от своевременной очистке от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам – мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности администрации по благоустройству территории поселения, дополнительного финансирования не требуется.
* Содержание внутрипоселковых дорог, проездов в исправном состоянии. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. В зимний период очистка дорог от снега и льда – мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности администрации по благоустройству территории поселения, дополнительного финансирования не требуется.
* Содержание в исправном состоянии и постоянной готовности средств оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах поселения (электросирены С-28, С-40) – мероприятие выполняется, на финансирование данного мероприятия в 2014 году выделено 8,97 тыс.руб, что составляет 299% к плану.
* Проведение плановых и внеплановых проверок систем оповещения путем включения – мероприятие осуществляется, не финансируется.
* Установка (в случае отсутствия) на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) табличек с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
* Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
* Установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действий – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
* Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения и контроль за его выполнением – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
* Оборудование естественных и искусственных водоисточников (реки, пруды) площадками с твердым покрытием размером не менее 12\*12 м., а так же подъездных путей к ним для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года – мероприятие выполнено без привлечения финансовых средств.
* Организация и проведение проверки технического состояния противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов, объектов водозабора (артезианских скважин), обеспечивающих водоснабжение населенных пунктов – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется;
* Содержание в исправном состоянии сетей противопожарного водопровода, обеспечение требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности не реже 2-х раз в год (весной и осенью) – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
* Проведение мероприятий по утеплению пожарных гидрантов и очистке их от снега и льда в зимнее время – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
* Поддержание в постоянной готовности проездов, дорог с твердым покрытием, подъездов к источникам наружного пожарного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.
* Изготовление и установка указателей к источникам пожарного водоснабжения с указанием расстояния до водоисточника – мероприятие выполнено, профинансировано на 100% по отношению к плану.
* Установка и поддержание в рабочем состоянии наружного освещения у гидрантов и водоемов (водоисточников), у подъездов к пирсам пожарных водоемов, а также по направлению движения к ним, к входам в здания и сооружения – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
* Подготовка паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
* Определение порядка эвакуации, проведение проверки эвакоприемных пунктов и их обеспечение необходимыми материальными средствами – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
* Мероприятия по устройству противопожарных и минерализованных полос – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
* Устройство противопожарных расстояний, в пределах которых осуществляется вырубка деревьев, кустарников, лиан, очистка от захламления, посадка лиственных насаждений – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.

**Результаты, оценка эффективности реализации Программы**

Все мероприятия Программы реализованы. Программные мероприятия профинансированы на 61,81% по отношению к запланированным расходам.

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы и показатели:

* Количество зарегистрированных пожаров – на территории поселения в 2014 году зарегистрировано 5 пожаров в жилых домах;
* Количество людей, погибших при пожаре – в 2014 году не зарегистрировано пожаров, в результате которых погибли люди (0 погибших);
* Экономический ущерб от пожаров – в 2014 году произошедшими пожарами нанесен незначительный экономический ущерб;
* Время оперативного реагирования на вызовы о пожаре – данный показатель составляет 10-15 мин;
* Количество населенных пунктов, находящихся за пределами нормативного радиуса выезда пожарных частей – отсутствуют;
* Площадь лесного фонда, «пройденная» пожарами – в 2014 году на территории сельского поселения Курумоч не зарегистрировано пожаров в лесном фонде.

Таким образом, по всем вышеперечисленным показателям достигнута положительная динамика, что в свою очередь говорит о высокой эффективности проводимых мероприятий Программы.



**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 46/1 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной муниципальной целевой Программы**

**«Восстановление источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2013-2015 годы»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной муниципальной целевой Программы «Восстановление источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2013-2015 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
* Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
* Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**долгосрочной муниципальной целевой Программы**

**«Восстановление источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2013-2015 годы»**

Основными целями Программы являются: создание условий для обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и жителей этих населенных пунктов на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области; уменьшение гибели, травматизма и материального ущерба при пожарах.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

* Приобретение, монтаж, реконструкция и капитальный ремонт источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в населенных пунктах сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области;

**Финансирование мероприятий долгосрочной муниципальной целевой Программы «Восстановление источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2013-2015 годы»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2014 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Курумоч.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый объем финансирования мероприятий, тыс.руб. | Выделено средств в 2014 году, тыс.руб.(% к плану) |
| Бюджет. средства | Собств. средства | Бюджет. средства | Собств. средства |
| 1 | Замена пожарных гидрантов | 26,9 | 1,36 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | **26,9** | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |

**Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия – приобретение и монтаж пожарных гидрантов на распределительных водопроводных сетях; замена пожарных гидрантов; замена гидрантов и ремонт колодцев.

В связи с тем, что все запланированные Программой мероприятия на общую сумму 67,3 тыс.руб. были реализованы в 2013 году, в 2014 году плановые мероприятия Программы не финансировались.

Однако, по договорам с ООО «Центр пожарной безопасности» на территории сельского поселения Курумоч в 2014 году проводились испытания наружных водоводов. На реализацию данного мероприятия затрачено 25 тыс.руб. из средств местного бюджета.

**Перечень завершенных мероприятий программы**

По итогам 2013-2014 гг. можно констатировать 100% выполнение программных мероприятий. На финансирование программных мероприятий за 2013-2014 гг. привлечено 92,3 тыс.руб., что составляет 137,15% от прогнозируемых затрат.

**Оценка эффективности результатов реализации**

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы и показатели:

* Капитальный ремонт пожарных гидрантов;
* Приобретение и монтаж новых пожарных гидрантов;
* Ремонт колодцев;
* Приобретение люков с крышками.

По всем вышеперечисленным показателям достигнуты запланированные результаты: закуплено и заменено 5 пожарных гидрантов. По состоянию на конец 2014 года все пожарные гидранты, колодцы и люки с крышками на территории сельского поселения Курумоч находятся в исправном состоянии.

Высокая эффективность реализации Программы позволит достигнуть поставленных Программой целей и повысить уровень противопожарной безопасности на территории поселения.



**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 47 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной целевой муниципальной Программы**

**«Защита от лесных пожаров населенного пункта ж/д станция Мастрюково, расположенного на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2014-2016 годы»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной целевой муниципальной Программы «Защита от лесных пожаров населенного пункта ж/д станция Мастрюково, расположенного на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2014-2016 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
* Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
* Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**долгосрочной целевой муниципальной Программы**

**«Защита от лесных пожаров населенного пункта ж/д станция Мастрюково, расположенного на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2014-2016 годы»**

Основная цель Программы – защита населенного пункта ж/д станция Мастрюково, находящегося на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский, инфраструктуры населенного пункта от лесных пожаров, выполнение обязательных требований и норм федерального законодательства Российской Федерации

Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи:

* Создание необходимых защитных противопожарных разрывов от границ застройки населенных пунктов до лесных массивов, исключающих возможность переброса верхового огня на застройку населенного пункта;
* Создание необходимых защитных минерализованных полос, исключающих возможность переброса низового огня на застройку населенного пункта;

**Финансирование мероприятий долгосрочной целевой муниципальной Программы «Защита от лесных пожаров населенного пункта ж/д станция Мастрюково, расположенного на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2014-2016 годы»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2014 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Курумоч.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Прогнозируемая потребность в финансовых средствах, тыс.руб. | Выделено в 2014 году, тыс.руб. (% к плану) |
| Бюджет. средства | Собств. средства |
| 1 | Создание противопожарного разрыва и минерализованной полосы на лесных участках, примыкающих к границам ж/д станции Мастрюково | 20,0 | 20,0 (100%) | 20,0 (100%) |
| 2 | Оснащение добровольной пожарной дружины (ДПД) средствами пожаротушения (мотопомпа, ранцевые огнетушители РЛО-М – 5 шт., краги брезентовые) | 20,0 | 20,0 (100%) | 20,0 (100%) |
| 3 | Установка щитов пожарных металлических (щит, багор пожарный, лопата штыковая, лом пожарный – 3 шт.) | 7,0 | 6,145 (87,78%) | 6,145 (87,78%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | **47,0** | **46,145 (98,18%)** | **46,145 (98,18%)** |

**Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

* Создание противопожарного разрыва и минерализованной полосы на лесных участках, примыкающих к границам ж/д станции Мастрюково – мероприятие выполнено, профинансировано на 100% по отношению к плану.
* Создание в населенном пункте ж/д станция Мастрюково добровольной пожарной дружины (ДПД) из числа жителей данного населенного пункта – мероприятие выполнено, не финансировалось.
* Оснащение ДПД средствами пожаротушения (мотопомпа, ранцевые огнетушители РЛО-М – 5 шт., краги брезентовые) – мероприятие выполнено, профинансировано на 100% по отношению к плану.
* Установка щитов пожарных металлических (щит, багор пожарный, лопата штыковая, лом пожарный – 3 шт.) – мероприятие выполнено, профинансировано на 87,78% по отношению к плану.

**Результаты, оценка эффективности реализации Программы**

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующий целевой индикатор – количество населенных пунктов, защищенных в соответствии с нормативами от лесных пожаров (подверженных угрозе распространения лесных пожаров). Данный показатель составляет 1.

По итогам 2014 г. можно констатировать 100% выполнение программных мероприятий. На финансирование программных мероприятий привлечено 46,145 тыс.руб., что составляет 98,18% от прогнозируемых затрат, что в свою очередь говорит о высокой эффективности реализации Программы.



**ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «31» декабря 2014 г. № 202

**Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры» сельского поселения**

**Курумоч муниципального района Волжский**

**на 2015 год**

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлениями администрации сельского поселения Курумоч от 29 декабря 2011 года № 99 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Курумоч и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и от 26 декабря 2014 года № 124 «Об утверждении реестра муниципальных услуг, выполняемых Администрацией сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, а также подведомственными муниципальному образованию бюджетными и иными учреждениями».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры» сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2015 год (приложение).

 2. Обнародовать постановление в установленном законодательством порядке.

 3. Постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.

Глава сельского поселения  О.Л. Катынский



**ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «30» января 2015г. № 16/1

**Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч»**

**муниципального района Волжский Самарской области**

**на 2015 год**

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлениями администрации сельского поселения Курумоч от 30 декабря 2011 года № 101 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области», Решением Собрания Представителей №168/81 «О местном бюджете на 2015 год и на и плановый период 2016 и 2017 годы» от 31,12,2014 года,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч» муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год в (приложение).

 2 Обнародовать постановление в установленном законодательством порядке.

3 Постановление вступает в силу с момента опубликования в СМИ и распространяет свое действие на правоотношения , возникшие с 01,01,2015г.

4 Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главного специалиста А.В.Набойщикову.

Глава с.п. Курумоч О.Л. Катынский



**ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «30» января 2015 г. № 16/2

**Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры» сельского поселения**

**Курумоч муниципального района Волжский**

**на 2015 год**

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлениями администрации сельского поселения Курумоч от 30 декабря 2011 года № 101 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области», Решением Собрания Представителей №168/81 «О местном бюджете на 2015 год и на и плановый период 2016 и 2017 годы» от 31,12,2014 года,.

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры» сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год в (приложение 1,2,3,4).

 2. Обнародовать постановление в установленном законодательством порядке.

 3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в СМИ и распространяет свое действие на правоотношения , возникшие с 01,01,2015г.

4 Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главного специалиста А.В.Набойщикову.

Глава с.п. Курумоч О.Л. Катынский



**ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «12» февраля 2015г. № 22/1

**О внесении изменений в Постановление 16/1 от30.01.2015г «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч»**

**муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год»**

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлениями администрации сельского поселения Курумоч от 30 декабря 2011 года № 101 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области», Решением Собрания Представителей №168/81 «О местном бюджете на 2015 год и на и плановый период 2016 и 2017 годы» от 31,12,2014 года,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч» муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год в приложение 3.
2. Приложение 3 читать в следующей редакции, согласно Приложению к данному Постановлению

 2 Обнародовать постановление в установленном законодательством порядке.

3 Постановление вступает в силу с момента опубликования в СМИ и распространяет свое действие на правоотношения , возникшие с 12,02,2015г.

4 Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главного специалиста А.В.Набойщикову.

 Глава с.п. Курумоч О.Л. Катынский



**ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «18» февраля 2015 г. № 24/1

 **О внесении изменений в Постановление №16/2 от 30.01.2015г «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры» сельского поселения**

**Курумоч муниципального района Волжский на 2015 год»**

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлениями администрации сельского поселения Курумоч от 30 декабря 2011 года № 101 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области», Решением Собрания Представителей №168/81 «О местном бюджете на 2015 год и на и плановый период 2016 и 2017 годы» от 31,12,2014 года,.

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры» сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год в приложение 4.
2. Приложение 4 читать в следующей редакции, согласно Приложению к данному Постановлению.

 3. Обнародовать постановление в установленном законодательством порядке.

 4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в СМИ и распространяет свое действие на правоотношения , возникшие с 18.02,2015г.

5 Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главного специалиста А.В.Набойщикову.

Глава с.п. Курумоч О.Л. Катынский



**ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «27» февраля 2015г. № 48/1

**О внесении изменений в Постановление 16/1 от30.01.2015г «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч»**

**муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год»**

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлениями администрации сельского поселения Курумоч от 30 декабря 2011 года № 101 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области», Решением Собрания Представителей «О местном бюджете на 2015 год и на и плановый период 2016 и 2017 годы» от 31,12,2014 года№168/81, 27.02.2015г №174/83,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч» муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год в приложение 3.
2. Приложение 3 читать в следующей редакции, согласно Приложению к данному Постановлению

 2 Обнародовать постановление в установленном законодательством порядке.

3 Постановление вступает в силу с момента опубликования в СМИ и распространяет свое действие на правоотношения , возникшие с 27,02,2015г.

4 Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главного специалиста А.В.Набойщикову.

Глава с.п. Курумоч О.Л. Катынский



**ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «11» марта 2015г. № 55

**О внесении изменений в Постановление 16/1 от30.01.2015г «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч»**

**муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год»**

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлениями администрации сельского поселения Курумоч от 30 декабря 2011 года № 101 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области», Решением Собрания Представителей «О местном бюджете на 2015 год и на и плановый период 2016 и 2017 годы» от 31,12,2014 года№168/81, 11.03.2015г №175/84,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч» муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год в приложение 3.
2. Приложение 3 читать в следующей редакции, согласно Приложению к данному Постановлению

 2 Обнародовать постановление в установленном законодательством порядке.

3 Постановление вступает в силу с момента опубликования в СМИ и распространяет свое действие на правоотношения , возникшие с 11,03,2015г.

1. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главного специалиста А.В.Набойщикову.

Глава с.п. Курумоч О.Л.Катынский



**ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «17» марта 2015г. № 56

**О внесении изменений в Постановление 16/1 от30.01.2015г «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч»**

**муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год»**

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлениями администрации сельского поселения Курумоч от 30 декабря 2011 года № 101 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области», Решением Собрания Представителей «О местном бюджете на 2015 год и на и плановый период 2016 и 2017 годы» от 31,12,2014 года№168/81, 11.03.2015г №175/84,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч» муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год в приложение 3.
2. Приложение 3 читать в следующей редакции, согласно Приложению к данному Постановлению

 2 Обнародовать постановление в установленном законодательством порядке.

3 Постановление вступает в силу с момента опубликования в СМИ и распространяет свое действие на правоотношения , возникшие с 17,03,2015г.

4 Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главного специалиста А.В.Набойщикову.

Глава с.п. Курумоч О.Л. Катынский



**ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «20» марта 2015г. № 57

**О внесении изменений в Постановление 16/1 от30.01.2015г «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч»**

**муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год»**

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлениями администрации сельского поселения Курумоч от 30 декабря 2011 года № 101 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области», Решением Собрания Представителей «О местном бюджете на 2015 год и на и плановый период 2016 и 2017 годы» от 31,12,2014 года№168/81, 20.03.2015г №177/85,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сельское поселение Курумоч» муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год в приложение 3.
2. Приложение 3 читать в следующей редакции, согласно Приложению к данному Постановлению

 2 Обнародовать постановление в установленном законодательством порядке.

3 Постановление вступает в силу с момента опубликования в СМИ и распространяет свое действие на правоотношения , возникшие с 20,03,2015г.

4 Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главного специалиста А.В.Набойщикову.

Глава с.п. Курумоч О.Л. Катынский

***С полным текстом Административных регламентов можно ознакомиться на официальном сайте администрации с.п.Курумоч*** [***www.kurumoch.samregion***](http://www.kurumoch.samregion)***, а также на информационных досках в здании администрации с.п. Курумоч по адресу:***

***с. Курумоч, ул. Мира 10***

***Информация МУП ЖКХ сп Курумоч***

«МУП ЖКХ сельского поселения Курумоч» , в соответствии с ФЗ № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009г предоставляет информацию

***за I квартал 2015 года :***

заявок на подключение к системе водоснабжения и водоотведения - ***н е т***

Информация в полном объеме размещена на сайте Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области [**www.minenergo.samregion.ru**](http://www.minenergo.samregion.ru)

***С полным текстом Административных регламентов можно ознакомиться на официальном сайте администрации с.п.Курумоч*** [***www.kurumoch.samregion***](http://www.kurumoch.samregion)***, а также на информационных досках в здании администрации с.п. Курумоч по адресу:***

***с. Курумоч, ул. Мира 10***

 **Адрес: 443545,Самарская область, Волжский район,с.Курумоч,ул.Мира,д.10.**

**Сайт:** [**www.kurumoch.samregion.ru**](http://www.kurumoch.samregion.ru)**.**

**Тел. /факс: (8-846) 9989-361**

**Заказ 700, бесплатно**

**Электронный адрес**: **admspkurumoch****@ya****ndex****.ru**

**Электронная версия вестника: на сайте Собрания Представителей сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области: http://www.sp-kurumoch.ru**

Главный редактор: Кулешевская Н.Ю.,

8 -(846)-99-89-361

.