|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  СОГЛАСОВАНОначальник отдела по делам ГО и ЧСАдминистрации муниципального района Волжский Самарской области  Т.Ф.Галиахметов «\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года |   | УТВЕРЖДАЮГлава сельского поселенияКурумоч муниципального района Волжский О.Л. Катынский«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года |

ПЛАН

основных мероприятий сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2018 год

г. Самара

| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок****исполнения** | **Исполнители,****соисполнители** | **Ориентировочные затраты****общие (тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области** |
|  | Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности при проведении выборов Президента Российской Федерации | март | структурные подразделения ЦА МЧС России, ЗНРЦ (по АДиОП), ЗНРЦ (по ГПС),У(ГЗ), УиСО, ГУ МЧС России по субъектам РФ и подразделения регионального подчинения,ГУ МЧС России по Самарской области,органы исполнительной власти Самарской области, органы местного самоуправления Самарской области, Админстрация сельского поселения Курумоч. | - |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасности мероприятий, посвященных Дню Победы Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | май | ДКП, АГЗ, ДОУ, ДГСП, ЗНРЦ (по АДиОП), ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ), У(ГЗ), УиСО, ГУ МЧС России по субъектам РФ и подразделения регионального подчинения,ГУ МЧС России по Самарской области,органы исполнительной власти Самарской области, органы местного самоуправления Самарской области, Администрация сельского посееления Курумоч  | - |
|  | Участие в подготовке и проведение мероприятий по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. | в течение года | ДОУ, ЗНРЦ (по АДиОП), ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ), У(ГЗ), УиСО, ГУ МЧС России по субъектам РФ и подразделения регионального подчинения,ГУ МЧС России по Самарской области, Администрация сельского поселения Курумоч. | - |
| **II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области** |
|  | Участие во Всероссийском героико-патриотическом фестивале детского и юношеского творчества "Звезда спасения" | январь-май | ДГЗ, ВНИИ ГОЧС, ДГСП, ГУП, О (КВРиПО), У(ПССиСФ), О(ИОД), ГУ МЧС России по г. Москве, ЦСООР «Лидер»,ГУ МЧС России по Самарской области,Администрация сельского поселения Курумоч. | - |
|  | Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности:в День пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами Великой Отечественной войны;в День знаний;в День гражданской обороны | апрельсентябрьоктябрь | ГУП, О(КВРиПО), ГУ МЧС России по субъектам РФ,ГУ МЧС России по Самарской области,органы местного самоуправления Самарской области. Администрация сельского поселения Курумоч. | - |
| **III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Самарской области, в части касающейся Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.** |
|  | Участие в организации и проведении на территории Самарской области надзорно - профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в населенных пунктах и жилом фонде | январь-декабрь | УНД и ПР,ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», Администрация сельского поселения Курумоч. | **-** |
|  | Участие в организации и проведении комплекса надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды  | январь-декабрь | УНД и ПР,ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», Администрация сельского поселения Курумоч | - |
|  | Участие в организации и проведении надзорно-профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе культовых учреждениях, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятиях, а также в местах хранения и реализации пиротехнической продукции |  январь,ноябрьдекабрь | УНД и ПР,Администрация сельского поселения Курумоч | - |
|  | Командно-штабная тренировка по теме: «Организация взаимодействия областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при паводковом затоплении территории Самарской области» | 27-28 февраля | ЗНГУ (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС), УГЗ, рабочая группа КЧС и ОПБ Самарской областиАдминистрация сельского поселения Курумоч | **-** |
|  | Участие в проверке готовности к применению по предназначению систем оповещения населения Самарской области (без включения сирен) и комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Самарской области (с включением сирен) | 21 марта, 24 мая,23 августа,4 октября | ОИТ, АСУ и С,ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», Администрация сельского поселения Курумоч | **-** |
|  | Участие в организации и проведении сезонных проверок противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Самарской области | март-май,сентябрь-ноябрь | УОП и ПАСР, ЦУКС, ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», Администрация сельского поселения Курумоч. | - |
|  | Командно-штабное учение по теме: «Организация взаимодействия областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при крупном лесном пожаре на территории Самарской области»  | 3-4 апреля | УОП и ПАСР,рабочая группа КЧС и ОПБ Самарской области,министерстволесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Администрация сельского поселения Курумоч. | - |
|  | Участие в организации и проведении комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах летнего отдыха детей и граждан (оздоровительных лагерях, турбазах, домах отдыха и т.п.) | апрель-август | УНД и ПР,органы исполнительной власти Самарской области,Администрация сельского поселения Курумоч. | - |
|  | Тактико-специальное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по ликвидации последствий крупного дорожно-транспортного происшествия и оказание первой помощи пострадавшим» | май,октябрь | УОП и ПАСР,ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»,ГКУ «ПСС Самарской области», ГБУЗ «СОЦМК», Администрация сельского поселения Курумоч  | **-** |
|  | Участие в проведении соревнований на звание: «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Самарской области» | май - июнь | УОП и ПАСР, ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»,Администрация сельского поселения Курумоч, руководители предприятий, учреждений, организаций | - |
|  | Организация и проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах образования в период их подготовки к началу нового учебного года | июнь-август | УНД и ПР,Администрация сельского поселения Курумоч | - |
|  | Участие в организации и проведении «Месячника безопасности детей» | 20 августа –20 сентября | УГЗ, Администрация сельского поселения Курумоч. | - |
|  | Участие в проведении «Месячника гражданской защиты» | 4 сентября –4 октября | УГЗ, Администрация сельского поселения Курумоч | - |
|  | Смотр - конкурс учебно-консультационных пунктов ГОЧС муниципальных образований Самарской области | октябрь | УГЗ,УМЦ, Администрация сельского поселения Курумоч |  |
|  |
| **IV. Мероприятия, проводимые Администрацией муниципального района Волжский Самарской области, в части касающейся Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.**1. **Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
| 1. | Участие в разработке муниципальных правовых актов муниципального района Волжский Самарской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных бассейнах |  январь –декабрь | ОМСУ района, Администрация сельского поселения Курумоч |  |
| 2. | Участие в обеспечении безопасности участников и объектов, задействованных в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года | июнь-июль | ОМСУ района, Администрация сельского поселения Курумоч |  |
| 3. | Разработка плана основных мероприятий муниципального района Волжский Самарской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год | декабрь  | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел по делам ГО и ЧС района |  |
|  4. | Участие в работе комиссии по проверке готовности и приему общеобразовательных учреждений к новому учебному году |  1 июля - 31 августа | Поволжское управление Министерства образования и науки Самарской области, отдел реализации полномочий в области образования Адм. Района , Админстрация сельского поселения Курумоч  |  |
| 5. | Участие в заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | по отдельному плану | председатель районной КЧС и ОПБ, Глава сельского поселения Курумоч |  |
| 6. | Участие в заседании эвакоприемной комиссии муниципального района Волжский | по отдельному плану | Председатель районной эвакоприемной комиссии, Глава сельского поселения Курумоч |  |
| 7. | Участие в заседании районной комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики муниципального района Волжский Самарской области | по отдельному плану | Председатель районной комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики района, Глава сельского поселения Курумоч |  |
| 8. | Участие в заседании противопаводковой комиссии муниципального района Волжский  | по отдельному плану | Председатель противопаводковой комиссии района, Глава сельского поселения Курумоч |  |
| 9. | Организация и провидение пропуска паводковых вод на территории муниципального района Волжский Самарской области в 2018 году | по отдельному плану | Противопаводковая комиссия района, ОМСУ района, Администрация сельского поселения Курумоч |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:****а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** |
| 1. | Участие в учебно-методическом сборе по теме: «Подведение итогов деятельности гражданской обороны муниципального района Волжский, районного звена территориальной подсистемы РСЧС Самарской области в 2017 году и постановка задач на 2018 год» | 23 января  | Глава муниципального района - председатель КЧС и ОПБ района, Глава сельского поселения Курумоч |  |
| 2. | Участие в командно-штабной тренировке по теме: «Организация взаимодействия областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при паводковом затоплении территории Самарской области» | 27-28 февраля | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел по делам ГО и ЧС района, ОМСУ района, Глава сельского поселения Курумоч |  |
| 3. | Участие в командно-штабном учении по теме: «Организация взаимодействия областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при крупном лесном пожаре на территории Самарской области»  | 3-4 апреля | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел по делам ГО и ЧС района, ОМСУ района, Администрация сельского поселения Курумоч |  |
| 4. | Участие в штабной тренировке с комиссией по ЧС и ОПБ, отделом по делам ГОЧС района по теме: |  |  |  |
|  «Организация взаимодействия районной комиссии по ЧС и ОПБ, комиссий городских и сельских поселений муниципального района Волжский, сил и средств организаций при паводковом затоплении территории Волжского района". (Подъем Михайловка) | 21 март | Председатель КЧС и ОПБ, отдел по делам, Глава сельского поселения Курумоч. |  |
|  «Организация взаимодействия районной комиссии по ЧС и ОПБ, комиссий городских и сельских поселений муниципального района Волжский, сил и средств организаций при крупном лесном пожаре на территории Волжского района" - Курумоч - Рождествено  | 27 апреля28 апреля | Председатель КЧС и ОПБ, отдел по делам ГО и ЧС, Администрация сельского поселения Курумоч |  |
| 5. | Участие в тренировках по комплексной системе экстренного оповещения населения на территории Самарской области | 21 марта24 мая23 августа4 октября | Нач. ЕДДС,отдел по делам ГО и ЧС, Администрация сельского поселения Курумоч |  |
| 6. | Участие в проверке готовности к применению по предназначению систем оповещения населения Самарской области | 21 марта24 мая23 августа4 октября | Нач. ЕДДС,отдел по делам ГО и ЧС, Админситрация сельского поселения Курумоч |  |
| 7. | Участие в тренировках по организации оповещения населения Самарской области | 21 марта24 мая23 августа4 октября | Нач. ЕДДС,отдел по делам ГО и ЧС, Администрация сельского поселения Курумоч |  |
| 8. | Штабная тренировка с администрациями городских и сельских поселений по теме: «Прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций характерных для территорий (сезонные риски)»: |  | Глава сельского поселения Курумоч |  |
| -Курумоч | октябрь |  |  |
| 9 | Тренировка по теме: «Организация взаимодействия администрации МБУ ДЗСОЦ «Волжанин», руководящего состава сельского поселения Курумоч, пожарно-спасательных частей 46 пожарно-спасательного отряда, формирований добровольной пожарной охраны, медицинских учреждений и подразделений охраны общественного порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с техногенными и природными пожарами» | 8-9 июня | Председатель КЧС и ОПБ, отдел по делам ГО и ЧС районаГлава сельского поселения Курумоч, МУП ЖКХ Сельское поселение Курумоч» |  |
| 10 | Участие в тактико-специальном учении с территориальным НФГО (СНЛК) по теме: "Организация работ по бескровному уничтожению животных" - с.п. Подъем-Михайловка - с.п. Воскресенка  |  10 октября10 июля | руководитель Волжского структурного подразделения ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение», отдел по делам ГО и ЧС, уполномоченный по ГО и ЧС администрации с.п.Курумоч  |  |
| 15 | Штабная тренировка спасательной службы торговли и питания с территориальным НФГО по теме: "Приведение НФГО в полную готовность. Организация обеспечения продуктами питания участников ликвидации ЧС» | 4 октября | Руководитель спасательной службы |  |
| 16 | Штабная тренировка по теме: «Ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной низкими температурами воздуха и снежными заносами на федеральной трассе М-5» | декабрь | Отдел по делам ГО и ЧС, глава с.п. Курумоч, ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ», 46-ПСО, служба торговли и питания |  |
|  |  |  |  |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** |
| 1. | Подготовка слушателей в ГКОУ УМЦ по ГОЧС Самарской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: | 15-19.01.2018,22-26.01.2018,05-09.02.2018,12-16.02.2018,19-21.02.2018,19-23.03.2018,02-06.04.2018,09-13.04.2018,16-20.04.2018,21-25.05.2018,13-17.08.2018,27-31.08.2018,10-14.09.2018,15-19.10.2018. | ГКОУ УМЦ по ГОЧССамарской области, Админитсрация сельского поселения Курумоч |  |
| 2 | Профессиональная подготовка групп обучения Администрации района: Глава района (группа №1), нач. отдела ГОЧС (группа №2)  | 12.02-2 часа,12.03-1 час,26.03- 3 часа, 02.04- 2 часа,16.04- 3 часа,14.05- 3 часа,10.09- 3 часа,24.09-2 часа | Глава района, нач. отдела по делам ГО и ЧС |  |
| 3. | Подготовка руководящего состава учреждений, организаций и предприятий к действиям в ЧС по программам | по планам начальников ГО | НГО учреждений, организаций и предприятий |  |
| 4. | Подготовка личного состава нештатных формирований по выполнению мероприятий гражданской обороны по 20 часовой программе: -модуль базовой подготовки -14 часов | март, апрель, май- по 4 часа, июнь-2 часа | НГО объектов, учреждений, организаций, КНС |  |
| -модуль специальной подготовки -6 часов | май, июнь- по 3 часа |  |  |
| 5. | Подготовка рабочих и служащих объектов экономики и неработающего населения:-на объектах экономики по 19 часовой программе; | январь-май –по 3 часа сентябрь-октябрь – по 2 часа | Начальники ГО объектов |  |
| -по месту жительства, в УКП в объеме 14 часов | в течении года по планам работы УКП | Глава сельского поселения Курумоч |  |
| 6. | Участие в семинаре с руководителями спасательных служб муниципального района Волжский | 21 февраля | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел по делам ГО и ЧС района, уполномоченный по ГО и ЧС администрации с.п.Курумоч, Руководитель эвак. органов поселения |  |
| 7. | Сбор личного состава эвакоорганов по изучению нормативно-правовых и методических документов.Развертывание приемного эвакуационного пункта (ПЭП) Администрации городского поселения Смышляевка | 19-20 апреля | Председатель эвакоприемной комиссии района, уполномоченный по ГО и ЧС администрации с.п.Курумоч, Руководитель эвак. органов поселения |  |
| 8 | Совершенствование документов и материальной базы учебно-консультационных пунктов поселений | в течении года | Глава сельского поселения Курумоч |  |
| 9 | Работа комиссии по организации ледовой переправы. Обеспечение оказания помощи, терпящим бедствие на переправе (с.п. Рождествено) | декабрь-апрель | Комиссия по организации ледовой переправы, начальник отдела по делам ГО и ЧС |  |
| 10 | Смотр - конкурс учебно-консультационных пунктов ГОЧС городских и сельских поселений муниципального района Волжский | 7 мая-30 июня  | Комиссия администрации м.р. Волжский  |  |
| 11 | Смотр-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления среди городских и сельских поселений муниципального района Волжский в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | июль-август | Председатель КЧС и ОПБ района, Администрация сельского поселения Курумоч,отдел по делам ГО и ЧС  |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** |
| 1. | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных государственным и ведомственным праздникам | февраль-июнь, октябрь-декабрь | Руководитель аппарата Администрации района, Глава сельского поселения Курумоч |  |
| 2. | Информирование населения через СМИ об угрозе и о фактах возникновения ЧС и происшествий природного и техногенного характера  | в случае возникновения ЧС и социально значимых происшествий | Руководитель аппарата Администрации района, Глава сельского поселения Курумоч |  |
| 3. | Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности мест массового отдыха детей в летний оздоровительный период | с 1 июня по 30 августа | Руководители мест массового отдыха детей |  |
| 4. | Участие в развитии и совершенствовании добровольной пожарной охраны на территориях поселений | В течении года, по отдельному плану | Руководитель 46 ПСО, Глава сельского поселения Курумоч, отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 5. | Подготовка и проведение смотра-конкурса на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны муниципального района Волжский Самарской области» | июль  | Руководитель Волжского филиала «Казачья ДПК» СРОУ «Казачья ДПО», 46 ПСО, Глава сельского поселения Курумоч, отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 6. | Организация и проведение сезонных проверок противопожарного водоснабжения населенных пунктов района | май-июнь,октябрь-ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ, отдел ГО и ЧС,46-ПСО |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального района Волжский Самарской области к действиям по предназначению** |
| 1. | Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района. Софинансирование работ по созданию АПК «Безопасный город" | в течении года, по отдельному плану | Администрациярайона  |  |
| 2. | Уточнение номенклатуры материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации ЧС. Создание запасов материальных и финансовых ресурсов | 1 квартал | отдел ГОЧС, Глава сельского поселения Курумоч, рук. предприятий, организаций и учреждений |  |
| 4. | Организация отбора, подготовки и аттестации спасателей на воде | май | директор ДЗСОЦ «Волжанин» |  |
| 5. | Проверка состояния работы администраций поселений по организации и подготовке к пожароопасному периоду | апрель | Председатель КЧС и ОПБ, отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 6. | Проверка совместно с госнадзорными органами состояния гидротехнических сооружений | с апреля по июнь | ОУ ГОЧС, Глава сельского поселения Курумоч |  |
| 7. | Проверка ПОО и объектов жизнеобеспечения по вопросам предупреждения и защиты населения от ЧС и готовности их к ликвидации ЧС | по отдельному графику | Комиссия района |  |
| 8. | Осуществление контроля за развертыванием в местах массового отдыха и купания населения постов милиции, ведомственных (временных) спасательных постов, выставление аншлагов. | по отдельному плану | Глава сельского поселения Курумоч |  |
| 9. | Взаимодействие с ОНД и ПСО-46 по вопросам допуска ООУ и других объектов с массовым пребыванием людей к эксплуатации, а также по вопросам противопожарной защиты населенных пунктов | в течении года | Отдел по делам ГО и ЧС, Глава сельского поселения Курумоч |  |
| 10 | Тренировка по проверке готовности к применению резервных источников энергоснабжения | ежемесячно | Руководители предприятий ЖКХ, МУП ЖКХ «Сельское поселение Курумоч» |  |
| 11 | Контроль за созданием и развитием клуба для добровольных пожарных | ежемесячно | Руководитель 46-ПСО, отдел по делам ГО и ЧС, Глава сельского поселения Курумоч |  |
| **VII. Мероприятия, проводимые Администрацией сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский** **Самарской области**1. **Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
| 1 | Разработка муниципальных правовых актов сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных бассейнах | январь –декабрь | Глава сельского поселения Курумоч, уполномоченный по делам ГО и ЧС |  |
| 2 | Участие в обеспечении безопасности участников и объектов, задействованных в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года | июнь-июль | Глава сельского поселения Курумоч, уполномоченный по делам ГО и ЧС |  |
| 3 | Разработка плана основных мероприятий сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год | декабрь | Уполномоченный по делам ГО и ЧС |  |
| 4 | Участие в работе комиссии по проверке готовности и приему общеобразовательного учреждения к новому учебному году | 1 июля - 31 августа | Глава сельского поселения Курумоч, уполномоченный по делам ГО и ЧС |  |
| 5 | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Курумоч | по отдельному плану | Глава сельского поселения Курумоч, Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения Курумоч, члены КЧС, руководители организаций и учреждений |  |
| 6 | Заседания эвакоприемной комиссии сельского поселения Курумоч | по отдельному плану | Председатель эвакуационной комиссии |  |
| 7 | Заседания противопаводковой комиссии сельского поселения Курумоч | по отдельному плану | Председатель противопаводковой комиссии |  |
| 8 | Организация и провидение пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Курумоч в 2018 году | по отдельному плану | Председатель противопаводковой  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:****а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** |
| 1 | Участие в учебно-методическом сборе по теме: «Подведение итогов деятельности гражданской обороны муниципального района Волжский, районного звена территориальной подсистемы РСЧС Самарской области в 2017 году и постановка задач на 2018 год» | 23 января | Глава сельского поселения Курумоч |  |
| 2 |  Командно-штабная тренировка по теме: «Организация взаимодействия районной комиссии по ЧС и ОПБ, комиссий городских и сельских поселений муниципального района Волжский, сил и средств организаций при крупном лесном пожаре на территории Волжского района" - Курумоч  | 27 апреля | Председатель КЧС и ОПБ, отдел по делам ГО и ЧС, Администрация сельского поселения Курумоч |  |
| 3 | Участие в тренировках по комплексной системе экстренного оповещения населения на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | 21 марта24 мая23 августа4 октября | Глава сельского поселения Курумоч, ДДС сельского поселения Курумоч |  |
| 4 | Участие в проверке готовности к применению по предназначению систем оповещения населения на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | 21 марта24 мая23 августа4 октября | Глава сельского поселения Курумоч, ДДС сельского поселения Курумоч |  |
| 5 | Участие в тренировках по организации оповещения населения на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | 21 марта24 мая23 августа4 октября | Глава сельского поселения Курумоч, ДДС сельского поселения Курумоч |  |
| 6 | Штабная тренировка с администрацией сельского поселения по теме: «Прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций характерных для территории (сезонные риски)» | 5 октября | Глава сельского поселения Курумоч, уполномоченный по делам ГО и ЧС |  |
| 7 | Участие в тренировке по теме: «Организация взаимодействия администрацииМБУ ДЗСОЦ «Волжанин», руководящего состава сельского поселения Курумоч, пожарно-спасательных частей 46 пожарно-спасательного отряда, формирований добровольной пожарной охраны, медицинских учреждений и подразделений охраны общественного порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с техногенными и природными пожарами» | 8-9 июня | МБУ ДЗСОЦ«Волжанин»,руководящий состав Администрации сельского поселения Курумоч, ПСЧ-159 46- ПСО, ДПО, Курумоченское отделение ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» |  |
| 8 | Тренировка сил и средств поселения, привлекаемых для ликвидации последствий террористических актов | ноябрь | Глава сельского поселения Курумоч, уполномоченный по делам ГО и ЧС |  |
| 9 | Участие в штабной тренировке по теме: «Ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной низкими температурами воздуха и снежными заносами на федеральной трассе М-5» | декабрь | Глава сельского поселения Курумоч, уполномоченный по делам ГО и ЧС, МУП ЖКХ «Сельское поселение Курумоч» |  |
|  |  |  |   |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** |
|  |
| 1 | Переподготовка членов комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ органов МСУ в ГКОУ УМЦ по ГОЧС Самарской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: | 05-09.02.2018 г. | Член комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ органов МСУ  |  |
| 2 | Подготовка личного состава нештатных формирований по выполнению мероприятий гражданской обороны по 20 часовой программе: -модуль базовой подготовки -14 часов | март, апрель, май- по 4 часа, июнь-2 часа | НГО объектов, учреждений, организаций, КНС |  |
|  | -модуль специальной подготовки -6 часов | май, июнь- по 3 часа |  | - |
| 3 | Подготовка рабочих и служащих объектов экономики и неработающего населения:-на объектах экономики по 19 часовой программе; | январь-май –по 3 часа сентябрь-октябрь – по 2 часа | Начальники ГО объектов | - |
|  | -по месту жительства, в УКП в объеме 14 часов | в течении года по планам работы УКП | Глава сельского поселения Курумоч  | - |
| 4 | Участие в сборе личного состава эвакоорганов по изучению нормативно-правовых и методических документов. Развертывание приемного эвакуационного пункта (ПЭП) Администрации городского поселения Смышляевка | 19-20 апреля | Председатель приемно-эвакуационного пункта  | - |
| 5 | Занятия с личным составом приемно-эвакуационного пункта (ПЭП №5). Развертывание приемно-эвакуационного пункта (ПЭП № 5) сельского поселения Курумоч. | 17 мая | Начальник ПЭП № 5, уполномоченный по делам ГО и ЧС | - |
| 6 | Занятия по профессиональной подготовке персонала ДДС | в течении года | Глава сельского поселения Курумоч | - |
| 6 | Совершенствование документов и материальной базы учебно-консультационного пункта сельского поселения Курумоч. | в течении года | Глава сельского поселения Курумоч | 90 |
| 7 | Участие в смотре - конкурсе учебно-консультационных пунктов ГОЧС городских и сельских поселений муниципального района Волжский. | 7 мая-30 июня | Глава сельского поселения Курумоч, уполномоченный по делам ГО и ЧС. | - |
| 8 | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления среди городских и сельских поселений муниципального района Волжский в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | июль-август | Глава сельского поселения Курумоч |  |
|  |  |  |  |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** |
| 1 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных государственным и ведомственным праздникам | февраль-июнь, октябрь-декабрь | Администрация сельского поселения Курумоч |  |
| 2 | Информирование населения через СМИ об угрозе и о фактах возникновения ЧС и происшествий природного и техногенного характера | в случае возникновения ЧС и социально значимых происшествий | Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения Курумоч |  |
| 3 | Информирование населения по вопросам подготовки в области защиты от ЧС и противопожарной безопасности | ежемесячно | Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения Курумоч |  |
| 4 | Участие в организации и проведении комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности мест массового отдыха детей в летний оздоровительный период на территрии сельского поселения Курумоч. | С 1 июня по 30 августа | Руководители мест массового отдыха детей, Админситрация сельского поселения Курумоч. |  |
| 3 | Развитие и совершенствование добровольной пожарной охраны на территориях поселений | в течении года, по отдельному плану | Руководитель 46 ПСО, Глава сельского поселения Курумоч, уполномоченный по делам ГО и ЧС. |  |
| 4 | Организация и проведение сезонных проверок противопожарного водоснабжения населенных пунктов района | май-июнь,октябрь-ноябрь | Администрация сельского поселения Курумоч, МУП ЖКХ «Сельское поселение Курумоч» |  |
|  |  |  |  |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области к действиям по предназначению** |
| 1 | Уточнение номенклатуры материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации ЧС. Создание запасов материальных и финансовых ресурсов | 1 квартал | Глава сельского поселения Курумоч, уполномоченный по делам ГО и ЧС, руководители предприятий |  |
| 2 | Осуществление контроля за развертыванием в местах массового отдыха и купания населения постов милиции, ведомственных (временных) спасательных постов, выставление аншлагов. | по отдельному плану | Глава сельского поселения Курумоч |  |
| 3 | Взаимодействие с ОНД и ПСО-46 по вопросам допуска ООУ и других объектов с массовым пребыванием людей к эксплуатации, а также по вопросам противопожарной защиты населенных пунктов | в течении года | Глава сельского поселения Курумоч, уполномоченный по делам ГО и ЧС. |  |
| 4 | Проверка готовности сил и средств к безаварийному пропуску весенних паводковых вод | февраль-март | уполномоченный по делам ГО и ЧС, руководители предприятий |  |
| 5 | Проверка готовности объектов к безаварийному пропуску весенних паводковых вод | февраль-март | уполномоченный по делам ГО и ЧС, руководители предприятий |  |
| 6 | Проверка готовности сил и средств к пожароопасному сезону | март-апрель | уполномоченный по делам ГО и ЧС, руководители предприятий |  |
| 7 | Проверка противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Курумоч | апрель-майсентябрь-октябрь | уполномоченный по делам ГО и ЧС, руководители предприятий |  |
| 8 | Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности мест с массовым пребыванием людей | ежемесячно | уполномоченный по делам ГО и ЧС, внештатные инструктора по противопожарной профилактике |  |
| 9 | Тренировка по проверке готовности к применению резервных источников энергоснабжения | ежемесячно | Глава сельского поселения Курумоч, директор МУП ЖКХ «Сельское поселение Курумоч» |  |
| 10 | Подготовка и организация работы внештатных инструкторов по противопожарной профилактике в населенных пунктах поселения | в течении года | уполномоченный по делам ГО и ЧС |  |
| 11 | Участие в проверке антитеррористической защищенности здания Админситрации сельского поселения Курумоч и структурных подразделений администрации сельского поселения Курумоч | 28 апреля28 августа | Глава сельского поселения Курумоч, уполномоченный по делам ГО и ЧС, руководители структурных подразделений |  |
| 12 | Совершенствование дежурно-диспетчерской службы сельского поселения Курумоч | в течении года | Глава сельского поселения Курумоч, уполномоченный по делам ГО и ЧС | 20 |
| 13 | Совершенствование технических средств оповещения гражданской обороны | до 1 апреля | Глава сельского поселения Курумоч, уполномоченный по делам ГО и ЧС | 50 |

|  |
| --- |
|  |
|  Уполномоченный на решение вопросов ГО и ЧС Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский |
|  |  |  М.В.Кондратьева |