

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 34 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной муниципальной целевой Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский на 2012-2015 годы и период до 2020 года»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной муниципальной целевой Программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский на 2012-2015 годы и период до 2020 года», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

Разживина

9989361

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области

№34 от 24.02.2015 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе работ по долгосрочной муниципальной целевой Программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский на 2012-2015 годы и период до 2020 года»**

Основные цели Программы: увеличение протяженности, пропускной способности дорог с усовершенствованным покрытием; достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования; повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов, обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Капитальный ремонт дорог с асфальтовым покрытием, находящимся в неудовлетворительном состоянии;
2. Реконструкция дорог с щебеночным и грунтовым покрытием;
3. Проектирование и строительство дорог на территориях, выделенных под комплексную индивидуальную жилищную застройку;
4. Улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения.
5. **Финансирование мероприятий по долгосрочной муниципальной целевой программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский на 2012-2015 годы и период до 2020 года»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Курумоч.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Общая протяженность дорог, включенных в Перечень мероприятий, км. | Плановые расходы по Перечню программных мероприятий, тыс.руб. | Выделено средств в 2014 году, тыс.руб. | |
| Бюджет. средства | Собств. средства |
| **1. Проектирование и строительство автомобильных дорог** | | | | | |
| 1.1 | Проектирование и строительство ул.Озерная | 0,3 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Проектирование и строительство ул.Луговая | 1,5 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Проектирование и строительство ул.Горная | 0,3 | 2144,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ул.Степная | 0,3 | 2144,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Проектирование и строительство ул.Волжская | 0,2 | 1396,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Проектирование и строительство ул.Школьная | 1,1 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Проектирование и строительство ул.Самарская | 0,6 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого за отчетный период по Разделу 1. | | 4,3 | 7444,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2. Ремонт внутрипоселковых дорог** | | | | | |
| 2.1 | Ремонт ул.Школьная | 1,1 | 8480,0 |  |  |
| Итого за отчетный период по Разделу 2. | | 1,1 | 8480,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | | **5,4** | **15924,0** | **0,0** | **0,0** |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

1) Проектирование и строительство автомобильных дорог по ул. Озерная (0,3 км), ул.Горная (0,3 км), ул. Степная (0,3 км), ул.Самарская (0,6 км) – 18.07.2014г. состоялся аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ по вышеперечисленным объектам, победитель аукциона – ООО «Проектное бюро «Перспектива» (г.Тольятти), 23.07.2014г. заключен контракт на сумму 903 489 рублей, срок выполнения работ по контракту – 180 календарных дней. По состоянию на 16.02.2015 г. работы не выполнены; оплата по контракту не произведена;

2) Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Луговая (1,5 км) – 16.08.2013г. состоялся аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, победитель аукциона – ЗАО «Проектный институт «Мордовагропромпроект» (г.Саранск), 02.09.2013г. заключен контракт на сумму 1 450 000,0 рублей, срок выполнения работ по контракту – 100 календарных дней. По состоянию на 16.02.2015 г. работы не выполнены; оплата по контракту не произведена;

3) Проектирование и строительство автомобильных дорог по ул. Школьная (1,1 км), ул.Волжская (0,2 км) – торги не проводились, работы не ведутся.

4) Ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Школьная (1,1 км), ул.Самарская (0,6 км) – торги не проводились, работы не ведутся.

1. **Перечень завершенных мероприятий Программы**

По состоянию на 16.02.2015 г. завершенных программных мероприятий нет.

Финансирование программных мероприятий не осуществлялось.

1. **Оценка эффективности результатов реализации**

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы, и представленные в Таблице №2.

Таблица №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановые значения 2014года | Фактические значения  2014 года | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество модернизируемых объектов | объект | 8 | 5 | выполнение показателя 62,5% |
| 2. Количество введенных в эксплуатацию объектов | объект | 4 | 0 | выполнениепоказателя – 0% |