

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 38 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной целевой Программы Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области**

**«Жизнь без барьеров на 2012-2015 годы»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой Программе Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области «Жизнь без барьеров на 2012-2015 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

Разживина

9989361

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области

№38 от 24.02.2015 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе работ по долгосрочной целевой Программе Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области «Жизнь без барьеров на 2012-2015 годы»**

Основные цели Программы: создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к объектам и услугам социальной инфраструктуры, транспорта, средствам связи и информации, повышение доступности и качества реабилитационных услуг, возможности равного участия в жизни общества; формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Проведение анализа и прогнозирования потребностей инвалидов в доступе к объектам социальной инфраструктуры, средствам коммуникации и связи, услугам транспорта, сферы здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, спорта;
2. Развитие условий для беспрепятственного доступа инвалидам к объектам социальной инфраструктуры, к информации, средствам коммуникации и связи, к услугам в сфере здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта;
3. Развитие условий для социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни инвалидов.
4. **Финансирование мероприятий по долгосрочной целевой Программе Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области «Жизнь без барьеров на 2012-2015 годы»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2014 году представлен в Таблице 1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Курумоч и внебюджетных средств.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые объемы финансирования мероприятий программы, тыс.руб. | Профинансировано в 2014 году, тыс.руб. (% к плану) |
| местный бюджет | внебюдж. средства |
| Организационные мероприятия |
| 1 | Проведение выставки народного творчества «И невозможное возможно» среди людей с ограниченными возможностями здоровья | 2,0 | 2,0 (100%) | 2,0 (100%) |
| 2 | Проведение ежегодного мероприятия «От сердца к сердцу» посвященного «Дню инвалида» | 2,0 | 2,0 (100%) | 2,0 (100%) |
| Адаптация объектов дорожной инфраструктуры для доступности инвалидам |
| 3 | Входы в дворовые территории жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники | 8,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 4 | Установка рельефных направляющих и продольного уклона на путях движения инвалидов-колясочников | 9,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 5 | Понижение бордюрного камня | 10,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 6 | Оборудование тротуарных съездов | 10,0 | 10,0 (100%) | 10,0 (100%) |
| Спортивная реабилитация инвалидов |
| 7 | Проведение соревнований по настольным видам спорта среди инвалидов | 2,0 | 2,0 (100 %) | 2,0 (100 %) |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | **43,0** | **16,0 (37,2%)** | **16,0 (37,2%)** |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

1. Формирование схемы объектов, наиболее посещаемых людьми с ограниченными возможностями и разработка системы информационного пространства для инвалидов –ведутся работы по адаптации сайта Администрации сельского поселения Курумоч для слабовидящих людей. Мероприятие не финансируется.
2. Проведение мониторинга формирования доступной среды для инвалидов – мероприятие осуществляется в постоянном режиме, мероприятие не финансируется
3. Проведение выставки народного творчества «И невозможное возможно» среди людей с ограниченными возможностями здоровья – мероприятие выполнено в рамках мероприятий, посвященных Дню инвалида на базе ДК «Жигули». Мероприятие профинансировано на 100% по отношению к плану;
4. Проведение ежегодного мероприятия «От сердца к сердцу» посвященного «Дню инвалида» - мероприятие районного масштаба проводилось на территории сельского поселения Курумоч. В рамках данного мероприятия проводилась выставка народного творчества, конкурс среди объектов торговли на лучшие условия, созданные для беспрепятственного доступа инвалидам, спортивные соревнования среди инвалидов, а также торжественное мероприятие на базе ДК «Жигули». Мероприятие профинансировано на 100% к плану.
5. Осуществление строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилого фонда (при наличии соответствующей проектной документации, прошедшей государственную экспертизу в соответствии с законодательством) в части выполнения мероприятий по обеспечению доступа инвалидам к объектам социальной инфраструктуры – мероприятие осуществляется на постоянной основе, требования к созданию безбарьерной среды для инвалидов предъявляются ко всем строящимся и реконструируемым объектам на территории поселения, не финансируется
6. Рекомендовать руководству существующих объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, финансового, религиозного назначения, субъектам малого и среднего бизнеса проводить мероприятий по обустройству объектов для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам – мероприятие осуществляется на постоянной основе, проводятся конкурсы среди объектов торговли на лучшие условия, созданные для инвалидов, мероприятие не финансируется
7. Адаптировать входы в дворовые территории жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, для доступности инвалидам – мероприятие не выполнено, не финансировалось. Запланировано к выполнению в 2015 году
8. Установка рельефных направляющих и продольного уклона на путях движения инвалидов-колясочников – мероприятие не выполнено, не финансировалось. Запланировано к выполнению в 2015 году.
9. Понижение бордюрного камня – мероприятие не выполнено, не финансировалось. Запланировано к выполнению в 2015 году
10. Оборудование тротуарных съездов – мероприятие выполнено, на всех отремонтированных в 2014 году тротуарах (пр.Ленина, ул.Победы, ул.Мира) оборудованы съезды. Мероприятие профинансировано на 100% по отношению к плану.
11. Оказание адресной социальной помощи к Международному дню инвалидов – мероприятие выполнено в рамках мероприятий, посвященных Дню инвалида. Дополнительного финансирования не проводилось.
12. Проведение соревнований по настольным видам спорта среди инвалидов в рамках мероприятий по спортивной реабилитации инвалидов – мероприятие выполнено в рамках мероприятий, посвященных Дню инвалида. Мероприятие профинансировано на 100% по отношению к плану;
13. **Перечень завершенных мероприятий Программы**

В рамках Программы проводится постоянная и планомерная работа по улучшению условий жизни инвалидов. Данная деятельность будет осуществляться и в 2015 году. Мероприятие профинансировано из средств местного бюджета на 37,2%

1. **Оценка эффективности результатов реализации**

В процессе реализации Программы в 2014 году повысился уровень социальной адаптации и интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе; создаются и будут продолжать создаваться условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, к объектам здравоохранения, культуры, спорта, торговли и бытового обслуживания. Все вышесказанное говорит о высокой эффективности Программы.