

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 40 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области**

**на 2014-2016 годы»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

Разживина

9989361

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области

№40 от 24.02.2015 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области**

**на 2014-2016 годы»**

Основной целью Программы является создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области в целях повышения доходной части бюджета поселения, обеспечения своевременного поступления денежных средств в бюджет сельского поселения Курумоч и их использование на успешное выполнение полномочий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности;
2. Осуществление государственного кадастрового учета земельных участков под муниципальными объектами;
3. **Финансирование мероприятий муниципальной долгосрочной целевой Программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2014 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Курумоч.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые финансовые затраты по Программе, тыс.руб. | Выделено в 2014 году, тыс.руб. (% к плану) |
| Бюджет. средства | Собств. средства |
| 1 | Оформление в муниципальную собственность имущества | 30,0 | 86,21 (287,37%) | 86,21 (287,37%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | **30,0** | **86,21 (287,37%)** | **86,21 (287,37%)** |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно Программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

1. Приватизация муниципального имущества сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский – мероприятие проводится в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. В 2014 году на реализацию данного мероприятия выделено 86,21 тыс.руб, что составляет 287,37% от запланированных расходов.
2. Выполнение функции продавца и организатора торгов при приватизации муниципального имущества, при продаже права аренды объектов недвижимости – мероприятие не выполнялось, не финансировалось, запланировано к реализации в 2015-2016 гг.
3. Организация по мере необходимости проведения оценки муниципального имущества в рамках Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» - мероприятие не проводилось, не финансировалось, запланировано к реализации на 1 полугодие 2015 года.
4. Вести учет муниципального недвижимого и движимого имущества в Реестре объектов муниципальной собственности сельского поселения Курумоч – мероприятие проводится в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. Не требует дополнительного финансирования.
5. Обеспечить государственную регистрацию прав муниципальной собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления, иных прав и обременений в отношении муниципального недвижимого имущества – мероприятие проводится в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. Не требует дополнительного финансирования;
6. Провести работу по подготовке документов на передачу муниципального имущества с баланса на баланс, в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальным унитарным предприятиям сельского поселения Курумоч, и по подготовке документов по передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование, оперативное управление и доверительное управление учреждениям сельского поселения Курумоч в соответствии с действующим законодательством – мероприятие проводится в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. Не требует дополнительного финансирования.
7. В рамках своих полномочий, во взаимодействии с Администрацией муниципального района Волжский, осуществлять контроль поступления доходов в бюджет сельского поселения Курумоч от использования недвижимого и движимого муниципального имущества и земельных участков – мероприятие проводится в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. Составляются ежемесячные отчеты по реализации данного мероприятия. Не требует дополнительного финансирования;
8. В рамках своих полномочий вести работу по осуществлению муниципального земельного контроля на территории сельского поселения Курумоч во взаимодействии с Управлением Роснедвижимости по Самарской области, Администрацией муниципального района Волжский и иными государственными и муниципальными учреждениями и службами – мероприятие проводится в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. На территории поселения действует специально созданная комиссия по осуществлению данного мероприятия. Не требует дополнительного финансирования;
9. Продолжить инвентаризацию земельных участков, находящихся в собственности граждан, длительное время не используемых по целевому назначению с регистрацией на них прав постоянного (бессрочного) пользования – мероприятие проводится в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. Не требует дополнительного финансирования.
10. В соответствии с действующим законодательством подготовить и утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2014-2016 гг. – мероприятие не выполнено, не финансировалось, запланировано к реализации на 1 полугодие 2015 года.
11. Провести работу по оформлению в муниципальную собственность поселения бесхозяйного и выморочного имущества – мероприятие выполняется. По итогам 2014 года оформлено в муниципальную собственность 40% от общего количества выморочного имущества.
12. Во взаимодействии с Комитетом по управлению имуществом Администрации муниципального района Волжский в целях увеличения налогооблагаемой базы по земельному налогу и поступлений в бюджет поселения провести работу по оформлению права общей долевой собственности собственников помещений на земельные участки под многоквартирными жилыми домами – мероприятие не выполнено, не финансировалось, запланировано к выполнению на 2015-2016 гг.
13. Провести работу по инвентаризации объектов капитального строительства, расположенных на территории сельского поселения, находящихся в собственности физических и юридических лиц, не поставивших свое имущество на учет в органах Росрегистрации, с целью пополнения налогооблагаемой базы и увеличения поступлений в бюджет сельского поселения Курумоч – мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. Не требует дополнительного финансирования.
14. Оформить техническую документацию на право муниципальной собственности на объекты недвижимости энергоснабжения, коммунальной инфраструктуры, передать данные объекты в установленном законом порядке специализированным организациям, для эффективной их эксплуатации по целевому назначению – мероприятие выполняется, не финансируется.
15. Провести работу по обеспечению полного учета всех не проинвентаризированных объектов недвижимости на территории сельского поселения Курумоч – мероприятие выполняется, не финансируется.
16. Провести работу по обеспечению собираемости доходов в бюджет поселения по части уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц – мероприятие выполняется. По итогам 2014 года можно констатировать 100% выполнение мероприятия. Не финансируется.
17. Во взаимодействии с Комитетом по управлению имуществом Администрации муниципального района Волжский контролировать ход работ по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и использованию невостребованных земельных долей – мероприятие выполняется. По итогам 2014 года проинвентаризировано 40% от общего объема земель сельскохозяйственного назначения.
18. Во взаимодействии с Комитетом по управлению имуществом Администрации муниципального района Волжский продолжить работу с арендаторами земельных участков, расположенных на территории сельского поселения Курумоч, в целях своевременного поступления арендной платы в бюджет сельского поселения Курумоч - мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности Администрации сельского поселения Курумоч. Не требует дополнительного финансирования.
19. **Оценка эффективности результатов реализации Программы**

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы:

* 1. Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества Администрации сельского поселения Курумоч и государственная регистрация права на него – начаты работы по оформлению в собственность муниципального имущества. Завершение и достижение высоких результатов данного показателя планируется достичь в 2015-2016 гг.
	2. Оформление в муниципальную собственность объектов выморочного имущества – показатель составляет 40% от общего объема выморочного имущества
	3. Проведение инвентаризации объектов капитального строительства, расположенных на территории сельского поселения Курумоч – за прошедший 2014 год проведена инвентаризация 4 объектов социального значения: 2 кладбища, 1 спортивный комплекс, 1 детский сад. Работа по инвентаризации продолжится в 2015-2016 гг.