

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 41 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной целевой Программы «Поддержка социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной целевой Программы «Поддержка социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

Разживина

9989361

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области

№41 от 24.02.2015 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной целевой Программы «Поддержка социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы»**

Основными целями Программы являются: привлечение социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций (далее – СОННО) к реализации муниципальной политики в социальной сфере, формирование открытой и конкурентной системы поддержки СОННО; обеспечение финансовой поддержки СОННО, поддержка межмуниципального сотрудничества СОННО.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Создание нормативно-правовой базы в сфере деятельности СОННО сельского поселения Курумоч;
2. Разработка постановлений, распоряжений и ведение реестра СОННО – получателей поддержки за счет средств бюджета района;
3. Оказание финансовой поддержки СОННО путем предоставления на конкурсной основе субсидий (грантов);
4. Проведение конкурса проектов СОННО, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста (субсидии (гранты))
5. **Финансирование мероприятий муниципальной целевой Программы «Поддержка социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2014 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Курумоч.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые финансовые затраты по Программе, тыс.руб. | Выделено в 2014 году, тыс.руб. (% к плану) | |
| Бюджет. средства | Собств. средства |
| 1 | Проведение конкурса проектов СОННО, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста (субсидии (гранты)) | 100,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | | **100,0** | **0,0 (0%)** | **0 (0%)** |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

1. Разработка постановлений, распоряжений и ведение реестра СОННО – получателей поддержки за счет средств бюджета района – мероприятие не проводилось ввиду отсутствия заявителей на территории сельского поселения Курумоч.
2. Проведение конкурса проектов СОННО, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста (субсидии (гранты)) – мероприятие не проводилось, финансирование не осуществлялось
3. **Перечень завершенных мероприятий Программы**

По состоянию на 16.02.2015 г. завершенных программных мероприятий нет.

Финансирование программных мероприятий не осуществлялось.

1. **Оценка эффективности результатов реализации**

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы, и представленные в Таблице №2.

Таблица №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации Программы | Плановые значения 2014года | Фактические значения  2014 года | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество социально значимых проектов некоммерческих организаций (шт.) | 0 | 1 | 0 | выполнение показателя 0% |
| 2. Количество СОННО, внесенных в государственный реестр СОННО, осуществляющих деятельность в с.п.Курумоч | 0 | 1 | 0 | выполнениепоказателя – 0% |
| 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных проектами СОННО, к общему количеству, зарегистрированных в с.п.Курумоч (%) | 0 | 20 | 0 | выполнение показателя 0% |
| 4. Доля инвалидов, охваченных проектами СОННО, к общему количеству инвалидов с.п.Курумоч (%) | 0 | 20 | 0 | выполнение показателя 0% |

Такие незначительные результаты реализации Программы на наш взгляд объясняются низким уровнем самоорганизации населения поселения в решении социальных задач. Для достижения поставленных задач в 2015-2016 гг. планируется через средства массовой информации обеспечить информирование населения о деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Волжского, а также прилегающих районов; изучить опыт соседей в организации деятельности с СОННО; создать привлекательные условия для работы СОННО именно на территории с.п.Курумоч.