

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 46 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной муниципальной целевой Программы**

**«Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский от чрезвычайных ситуаций» на 2012-2015 годы**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной муниципальной целевой Программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский от чрезвычайных ситуаций» на 2012-2015 годы, согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

Разживина

9989361

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области

№46 от 24.02.2015 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**долгосрочной муниципальной целевой Программы**

**«Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский**

**от чрезвычайных ситуаций» на 2012-2015 годы**

Основные цели Программы:

* обеспечение защиты населения и территорий сельского поселения Курумоч от пожаров;
* уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;
* снижение числа травмированных и погибших на пожарах;
* сокращение материальных потерь от пожаров;
* создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;
* сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, происшествия и чрезвычайные ситуации;
* снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим;
* улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
* улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;
* создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период;
* повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Совершенствование эффективности системы пожарной безопасности сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области;
2. Совершенствование материально-технической базы по предупреждению, своевременному обнаружению и ликвидации лесных пожаров;
3. Укрепление материально-технической базы противопожарной службы сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области;
4. Улучшение информационного обеспечения в области пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
5. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;
6. Разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;
7. Повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц, специалистов и населения;
8. Информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;
9. Восполнение по истечение срока хранения индивидуальных средств защиты для населения, хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;
10. Дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;
11. Приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;
12. Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;
13. Создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
14. **Финансирование мероприятий долгосрочной муниципальной целевой Программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский от чрезвычайных ситуаций» на 2012-2015 годы**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2014 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Курумоч.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые затраты на Программу по Плану мероприятий, тыс.руб. | Выделено в 2014 году, тыс.руб. (% к плану) | |
| Бюджет. средства | Собств. средства |
| 1 | Разработка и изготовление наглядной агитации, информационного материала, памяток по проблемам пожарной безопасности и защиты населения и территории от ЧС | 3,0 | 3,0 (100%) | 3,0 (100%) |
| 2 | Подготовка и обновление стендов наглядной агитации в администрации, муниципальных учреждениях, в населенных пунктах сельского поселения Курумоч | 3,0 | 3,0 (100%) | 3,0 (100%) |
| 3 | Проведение рейдовых мероприятий по проверке противопожарного состояния населенных пунктов и разъяснению мер пожарной безопасности (транспортные расходы) | 2,0 | 2,0 (100%) | 2,0 (100%) |
| 4 | Организация деятельности инструкторов пожарной профилактики, направленной на проведение профилактических мероприятий в жилищном фонде населенных пунктов поселения | 120,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 5 | Закупка первичных средств пожаротушения (огнетушителей), перезарядка уже имеющихся в муниципальных учреждениях сельского поселения Курумоч | 5,0 | 5,0 (100%) | 5,0 (100%) |
| 6 | Оказание поддержки в обеспечении добровольных пожарных дружин первичными средствами пожаротушения, специальной и боевой одеждой | 40,0 | 21,15 (52,88%) | 21,15 (52,88%) |
| 7 | Поддержка боеготовности добровольных противопожарных формирований, оплата труда членам добровольных пожарных дружин | 100,0 | 137,93 (137,93%) | 137,93 (137,93%) |
| 8 | Содержание в исправном состоянии и постоянной готовности средств оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах поселения (электросирены С-28, С-40) | 3,0 | 8,97 (299,0%) | 8,97 (299,0%) |
| 9 | Оборудование естественных и искусственных водоисточников (реки, пруды) площадками с твердым покрытием размером не менее 12\*12 м., а так же подъездных путей к ним для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года | 20,0 | 0,0 (0%) | 0,0 (0%) |
| 10 | Изготовление и установка указателей к источникам пожарного водоснабжения с указанием расстояния до водоисточника | 5,0 | 5,0 (100%) | 5,0 (100%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | | **301,0** | **186,05 (61,81%)** | **186,05 (61,81%)** |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

1. Проведение анализа обстановки с пожарами, гибелью и травматизмом людей, материальных потерь от пожаров на территории сельского поселения Курумоч, выявление причин и условий, способствующих возникновению пожаров, определение приоритетных целей и задач в сфере профилактики пожаров – мероприятие реализовано в рамках текущей деятельности администрации, не финансировано.
2. Уточнение планов действий (взаимодействий) на случай возникновения чрезвычайных ситуаций – мероприятие реализовано в рамках текущей деятельности администрации, не финансировано.
3. Организация и проведение комплексных проверок соответствия требованиям пожарной безопасности территорий населенных пунктов, жилищного фонда, и объектов жизнеобеспечения – мероприятие реализовано в рамках текущей деятельности администрации, не финансировано.
4. Освещение в информационном ежемесячном печатном издании «Вести сельского поселения Курумоч» и на официальном сайте администрации сельского поселения Курумоч мероприятий, проводимых в рамках Программы – мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности администрации, дополнительного финансирования не требуется.
5. Разработка и изготовление наглядной агитации, информационного материала, памяток по проблемам пожарной безопасности и защиты населения и территории от ЧС – мероприятие выполнено, изготовленные информационные материалы распространены в социально-значимых объектах, в местах массового скопления граждан. Мероприятие профинансировано на 100% по отношению к плану.
6. Подготовка и обновление стендов наглядной агитации в администрации, муниципальных учреждениях, в населенных пунктах сельского поселения Курумоч – мероприятие выполнено, профинансировано на 100% по отношению к плану.
7. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности и защите от ЧС – мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности администрации, дополнительного финансирования не требуется.
8. Проведение сходов, обучающих встреч с жителями сельского поселения посезонно (подготовка к весенне-летнему и подготовка к зимнему сезону), информирование граждан о правилах противопожарной безопасности – мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности администрации, дополнительного финансирования не требуется.
9. Проведение рейдовых мероприятий по проверке противопожарного состояния населенных пунктов и разъяснению мер пожарной безопасности (транспортные расходы) – мероприятие выполнено, профинансировано на 100% по отношению к плану.
10. Организация деятельности инструкторов пожарной профилактики, направленной на проведение профилактических мероприятий в жилищном фонде населенных пунктов поселения – мероприятие осуществляется и финансируется в рамках регулярной деятельности добровольных противопожарных формирований.
11. Закупка первичных средств пожаротушения (огнетушителей), перезарядка уже имеющихся в муниципальных учреждениях сельского поселения Курумоч – мероприятие выполнено, профинансировано на 100% по отношению к плану.
12. Оказание поддержки в обеспечении добровольных пожарных дружин первичными средствами пожаротушения, специальной и боевой одеждой – мероприятие выполнено, профинансировано на 52,88% к плану.
13. Поддержка боеготовности добровольных противопожарных формирований, оплата труда членам добровольных пожарных дружин – мероприятие выполнено, профинансировано на 137,93% по отношению к плану.
14. Выполнение мер по ликвидации на придомовых территориях несанкционированных стоянок автотранспорта, временных строений, заграждений, препятствующих проезду и установке пожарной и специальной техники, вырубке насаждений в непосредственной близости от зданий и в проездах, а также ведущих к источникам наружного противопожарного водоснабжения – мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности администрации, дополнительного финансирования не требуется.
15. Проведение мероприятий от своевременной очистке от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам – мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности администрации по благоустройству территории поселения, дополнительного финансирования не требуется.
16. Содержание внутрипоселковых дорог, проездов в исправном состоянии. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. В зимний период очистка дорог от снега и льда – мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности администрации по благоустройству территории поселения, дополнительного финансирования не требуется.
17. Содержание в исправном состоянии и постоянной готовности средств оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах поселения (электросирены С-28, С-40) – мероприятие выполняется, на финансирование данного мероприятия в 2014 году выделено 8,97 тыс.руб, что составляет 299% к плану.
18. Проведение плановых и внеплановых проверок систем оповещения путем включения – мероприятие осуществляется, не финансируется.
19. Установка (в случае отсутствия) на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) табличек с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
20. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
21. Установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действий – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
22. Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения и контроль за его выполнением – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
23. Оборудование естественных и искусственных водоисточников (реки, пруды) площадками с твердым покрытием размером не менее 12\*12 м., а так же подъездных путей к ним для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года – мероприятие выполнено без привлечения финансовых средств.
24. Организация и проведение проверки технического состояния противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов, объектов водозабора (артезианских скважин), обеспечивающих водоснабжение населенных пунктов – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется;
25. Содержание в исправном состоянии сетей противопожарного водопровода, обеспечение требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности не реже 2-х раз в год (весной и осенью) – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
26. Проведение мероприятий по утеплению пожарных гидрантов и очистке их от снега и льда в зимнее время – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
27. Поддержание в постоянной готовности проездов, дорог с твердым покрытием, подъездов к источникам наружного пожарного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.
28. Изготовление и установка указателей к источникам пожарного водоснабжения с указанием расстояния до водоисточника – мероприятие выполнено, профинансировано на 100% по отношению к плану.
29. Установка и поддержание в рабочем состоянии наружного освещения у гидрантов и водоемов (водоисточников), у подъездов к пирсам пожарных водоемов, а также по направлению движения к ним, к входам в здания и сооружения – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
30. Подготовка паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
31. Определение порядка эвакуации, проведение проверки эвакоприемных пунктов и их обеспечение необходимыми материальными средствами – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
32. Мероприятия по устройству противопожарных и минерализованных полос – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
33. Устройство противопожарных расстояний, в пределах которых осуществляется вырубка деревьев, кустарников, лиан, очистка от захламления, посадка лиственных насаждений – мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности администрации, не финансируется.
34. **Результаты, оценка эффективности реализации Программы**

Все мероприятия Программы реализованы. Программные мероприятия профинансированы на 61,81% по отношению к запланированным расходам.

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы и показатели:

* Количество зарегистрированных пожаров – на территории поселения в 2014 году зарегистрировано 5 пожаров в жилых домах;
* Количество людей, погибших при пожаре – в 2014 году не зарегистрировано пожаров, в результате которых погибли люди (0 погибших);
* Экономический ущерб от пожаров – в 2014 году произошедшими пожарами нанесен незначительный экономический ущерб;
* Время оперативного реагирования на вызовы о пожаре – данный показатель составляет 10-15 мин;
* Количество населенных пунктов, находящихся за пределами нормативного радиуса выезда пожарных частей – отсутствуют;
* Площадь лесного фонда, «пройденная» пожарами – в 2014 году на территории сельского поселения Курумоч не зарегистрировано пожаров в лесном фонде.

Таким образом, по всем вышеперечисленным показателям достигнута положительная динамика, что в свою очередь говорит о высокой эффективности проводимых мероприятий Программы.