

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 47 от 24.02.2015 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной целевой муниципальной Программы**

**«Защита от лесных пожаров населенного пункта ж/д станция Мастрюково, расположенного на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2014-2016 годы»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области №6 от 17.01.2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрацией сельского поселения Курумоч» Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности долгосрочной целевой муниципальной Программы «Защита от лесных пожаров населенного пункта ж/д станция Мастрюково, расположенного на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2014-2016 годы», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в ежемесячном информационном вестнике «Вести сельского поселения Курумоч».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский

Разживина

9989361

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области

№47 от 24.02.2015 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**долгосрочной целевой муниципальной Программы**

**«Защита от лесных пожаров населенного пункта ж/д станция Мастрюково, расположенного на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2014-2016 годы»**

Основная цель Программы – защита населенного пункта ж/д станция Мастрюково, находящегося на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский, инфраструктуры населенного пункта от лесных пожаров, выполнение обязательных требований и норм федерального законодательства Российской Федерации

Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи:

1. Создание необходимых защитных противопожарных разрывов от границ застройки населенных пунктов до лесных массивов, исключающих возможность переброса верхового огня на застройку населенного пункта;
2. Создание необходимых защитных минерализованных полос, исключающих возможность переброса низового огня на застройку населенного пункта;
3. **Финансирование мероприятий долгосрочной целевой муниципальной Программы «Защита от лесных пожаров населенного пункта ж/д станция Мастрюково, расположенного на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2014-2016 годы»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2014 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Курумоч.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2014 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Прогнозируемая потребность в финансовых средствах, тыс.руб. | Выделено в 2014 году, тыс.руб. (% к плану) | |
| Бюджет. средства | Собств. средства |
| 1 | Создание противопожарного разрыва и минерализованной полосы на лесных участках, примыкающих к границам ж/д станции Мастрюково | 20,0 | 20,0 (100%) | 20,0 (100%) |
| 2 | Оснащение добровольной пожарной дружины (ДПД) средствами пожаротушения (мотопомпа, ранцевые огнетушители РЛО-М – 5 шт., краги брезентовые) | 20,0 | 20,0 (100%) | 20,0 (100%) |
| 3 | Установка щитов пожарных металлических (щит, багор пожарный, лопата штыковая, лом пожарный – 3 шт.) | 7,0 | 6,145 (87,78%) | 6,145 (87,78%) |
| **ИТОГО за отчетный период (2014 г.)** | | **47,0** | **46,145 (98,18%)** | **46,145 (98,18%)** |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2014 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

1. Создание противопожарного разрыва и минерализованной полосы на лесных участках, примыкающих к границам ж/д станции Мастрюково – мероприятие выполнено, профинансировано на 100% по отношению к плану.
2. Создание в населенном пункте ж/д станция Мастрюково добровольной пожарной дружины (ДПД) из числа жителей данного населенного пункта – мероприятие выполнено, не финансировалось.
3. Оснащение ДПД средствами пожаротушения (мотопомпа, ранцевые огнетушители РЛО-М – 5 шт., краги брезентовые) – мероприятие выполнено, профинансировано на 100% по отношению к плану.
4. Установка щитов пожарных металлических (щит, багор пожарный, лопата штыковая, лом пожарный – 3 шт.) – мероприятие выполнено, профинансировано на 87,78% по отношению к плану.
5. **Результаты, оценка эффективности реализации Программы**

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующий целевой индикатор – количество населенных пунктов, защищенных в соответствии с нормативами от лесных пожаров (подверженных угрозе распространения лесных пожаров). Данный показатель составляет 1.

По итогам 2014 г. можно констатировать 100% выполнение программных мероприятий. На финансирование программных мероприятий привлечено 46,145 тыс.руб., что составляет 98,18% от прогнозируемых затрат, что в свою очередь говорит о высокой эффективности реализации Программы.