****

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «09» февраля 2023 года № 67/1**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории сельского поселения Курумоч на 2019- 2023 годы» в 2022 году**

В целях выполнения Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области № 529 от 14.12.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области» Администрация сельского поселения Курумоч ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории сельского поселения Курумоч на 2019- 2023 годы» в 2022 году.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Курумоч в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области И.В.Елизаров

Кондратьева 3021910

Приложение 1 Постановлению № 67/1 от «09»февраля 2023 г.

О ходе и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории сельского поселения Курумоч на 2019- 2023 годы» в 2022 году

**Общая характеристика муниципальной программы**

Муниципальная программы «Обеспечение безопасности на территории сельского поселения Курумоч на 2019- 2023 годы » утверждена постановлением Администрации сельского поселения Курумоч от «14» декабря 2018 года № 539 (далее – Программа).

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы муниципальной программы | Администрация сельского поселения Курумоч |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация сельского поселения Курумоч |
| Соисполнитель подпрограммы муниципальной программы | МБУ «Сельское поселение Курумоч» |
| Цели и задачи программы муниципальной программы | *Цель программы* - реализация государственной политики Российской Федерации в области Обеспечение безопасности на территории муниципального образования сельского поселения Курумоч |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2019 - 2023 годы |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.«Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Курумоч». 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Курумоч». 3.«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения Курумоч». 4.«Обеспечение безопасности людей на водных объектах сельского поселения Курумоч». 5.»Обеспечение общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин». 6. «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения Курумоч». 7.«Осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского поселения Курумоч». |

Приложение 1.

Отчет об исполнении подпрограммы 1 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация

на территории

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2019- 2023 годы» в 2022 году

За период реализации программы в 2022 году:

- проведено комплексное обследование на предмет антитеррористической защищенности образовательных организаций сельского поселения Курумоч;

- проведен мониторинг и анализ политических и социально-экономических процессов, проходящих в муниципальном образовании, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия экстремизму, терроризму и профилактики межнациональных конфликтов;

-проведена беседа с населением на сходе граждан на тему: «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма, межнациональные отношения и предупреждение конфликтов; гармонизация межнациональных отношений»;

- на официальном сайте Администрации и на информационных стендах в населенных пунктах сельского поселения Курумоч размещались информации по противодействию терроризма и экстремизма;

-постоянно ведется выявление и прогнозирование процессов, происходящих в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, выявление формальных лидеров национальных диаспор на территории поселения.

Основными результатами реализации Подпрограммы является отсутствие преступлений террористической направленности на территории поселения, а также фактов (уголовных дел) распространения экстремистских и террористических материалов. Отсутствуют радикально настроенные группы населения. Усилен контроль за оперативной обстановкой в поселении. В молодежной среде сформировано стойкое неприятие к идеологии терроризма, нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений. Сформировано межэтническое согласие и толерантность.

Учитывая изложенное, считаем реализуемую Подпрограмму эффективной.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году денежных средств не выделялись.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  |  |  |
| 2021 план | 2021 факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Задача 1 Организация взаимодействия органов местного самоуправления, государственных и административных органов, территориальных органов исполнительной власти в сельского поселения Курумоч , направленного на предупреждение, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности. | | | | |
| 1.1. | *Целевой показатель 1*  Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия | ед. | 10 | 10 | 100% |
| 1.2. | *Целевой показатель 2*  Доля правонарушений экстремистской и террористической направленности от общего количества всех правонарушений | ед. | 0 | 0 | 100 % |
| 2. | Задача 2 Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной политике в сфере обеспечения общественного правопорядка | | | | |
| 2.1. | *Целевой показатель 1*  Доля профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений | ед. | 5 | 5 | 100 % |
| 2.2. | *Целевой показатель 2*  Увеличение доли учащихся, вовлечённых в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма от общего количества учащихся | % | 40 | 40 | 100% |
| 2.3. | *Целевой показатель 3*  Динамика количества публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | шт. | 6 | 6 | 100 % |
| 2.4. | *Целевой показатель 4*  Информирование населения в сфере профилактики экстремизма и терроризма (изготовление памяток, листовок, приобретение плакатов) | тыс. руб. | 1 | 1 | 100 % |

Все установленные индикаторы муниципальной программы выполнены.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Курумоч » на 2019-2023 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Финансирование (тыс. руб.)** | | | | | **Наименование мероприятия** | **Индикаторы** | | | | | | |
| **План 2022г.** | | | **Факт 2022г.** | **Причины отклонений фактических значений показателей от плановых** | **Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному** | | **План 2022г.** | **Факт 2022г.** | | **Кн исполнения** | |
| 1.1 | Проведение заседаний АТК поселения | | - | - | | Финансирование за счет основной деятельности | Доля правонарушений экстремистской и террористической направленности от общего количества всех правонарушений | 1 | 4 | | | 4 | | 1 |
| 1.2 | Организация и проведение профилактических рейдов в места массового отдыха и скопления молодёжи с целью выявления экстремистских настроенных лиц | | - | - | | Финансирование за счет основной деятельности |  | 3 | | | 4 | | 1,33 |
| 1.3 | Проведение рейдов, направленных на предупреждение террористических угроз и экстремистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в их отношении | | - | - | | Финансирование за счет основной деятельности | 1 | 1 | | | 1 | | 1 |
|  |  | | |  | |  |
| 1.4 | Реализация комплекса мер по обеспечению охраны порядка при проведении массовых мероприятий | | - | - | | Финансирование за счет основной деятельности |  | 5 | | | 8 | | 1,6 |
| 1.5. | Проведение в образовательных учреждениях лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма и разъяснению действующего законодательства в этих сферах | | - | - | | Финансирование за счет основной деятельности | Доля профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений | - | 5 | | | 6 | | 1,2 |
| 1.6 | Проведение учений и тренировок на объектах культуры и образования по отработке действий населения, взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта | | - | - | | Финансирование за счет основной деятельности Финансирование за счет основной деятельности | Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия | - | 2 | | | 2 | | 1 |
| 1.7. | Организация взаимодействия с представителями духовенства, профсоюзных, ветеранских организаций, СМИ, правоохранительных органов по выработке совместных мер по противодействию межнациональной и религиозной розни | | - | - | | Финансирование за счет основной деятельности |  | 3 | | | 4 | | 1,33 |
| 1.8. | Мониторинг библиотечного фонда на наличие в нём материалов экстремистского характера, доступа к сайтам экстремистских организаций | | - | - | | Финансирование за счет основной деятельности | Доля профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений | - | 4 | | | 4 | | 1 |
| 1.9. | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню России, Дню народного единства, Дню памяти и скорби | | - | - | | Исполнено без финансирования |  | 6 | | | 6 | | 1 |
| 1.10. | Проведение народных праздников:  - Рождество;  - Масленица;  - Пасха  и пр. | | - | - | | Финансирование за счет основной деятельности |  | 4 | | | 4 | | 1 |
| 1.11. | Проведение в образовательных учреждениях поселения инструктажей, классных часов, родительских всеобучей по воспитанию у учащихся интернационализма, толерантности | | - | - | | Финансирование за счет основной деятельности | Увеличение доли учащихся, вовлечённых в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма от общего количества учащихся | - | 10 | | | 10 | | 1 |
| 1.12. | Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом | | - | - | | Финансирование за счет основной деятельности | Доля профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений | - | 5 | | | 5 | | 1 |
| 1.13. | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, поведения в чрезвычайных ситуациях через средства массовой информации (межэтнический, межконфессиональный и культурный аспекты) | | - | - | | Финансирование за счет основной деятельности | Динамика количества публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | - | 6 | | | 6 | | 1 |
| 1.14. | Разработка информационных материалов (листовок, памяток) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | | - | - | | Финансирование за счет основной деятельности | Информирование населения в сфере профилактики экстремизма и терроризма (изготовление памяток, листовок, приобретение плакатов) | - | 4 | | | 6 | | 1,5 |
| 1.15. | Изготовление и распространение в местах массового пребывания людей информационных материалов (листовок, памяток) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | | - | - | | Финансирование за счет основной деятельности |
| 1.16 | Приобретение плакатов по тематике профилактики терроризма и экстремизма | | 5,0 | 0 | | Исполнено без финансирования |

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Кэфф) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателей (К1, К2, К3, К4, К5…) муниципальной программы.

Кэфф =( К1+К2+К3…): 14х100% =(1+1,33+1+1,6+1,2+1+1,33+1+1+1+1+1+1+1,5 ):14х100% = 15,96:14х100%= 114%

При завершении расчетов по оценке эффективности реализации муниципальной программы можно сделать следующие выводы, что показатель Кэфф = 114% из чего следует, что подпрограмма оценивается как эффективная.

Приложение 2

Отчет об исполнении подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2019- 2023 годы» в 2022 году

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в граница населенных пунктов на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2019- 2023 годы» должна обеспечить необходимые условия для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сельского поселения Курумоч от пожаров.

В рамках программы на 2022 год, были реализованы следующие мероприятия:

Повышен уровень противопожарной защиты населенных пунктов сельского поселения Курумоч - на 23,7% к запланированным показателям, на срок реализации программы;

На 2022 год утвержден план мероприятий по пожарной безопасности муниципального образования, проведен комплекс мероприятий по профилактике и недопущению пожаров.

Произведена опашка лесополос населенных пунктов сельского поселения Курумоч. Установлены два пожарных гидранта в селе Курумоч, поселок Власть труда.

На постоянной основе проводилась противопожарная пропаганда, внештатные сотрудники распространяли листовки, памятки противопожарной направленности, проверяли печное отопление.

Установлены запрещающие знаки: «Разведение костров запрещено!», «Въезд на территорию леса запрещен!».

 Мероприятия запланированные программой на 2022 год выполнены в полном объеме. Оценка эффективности программы – высокая.

Целью подпрограммы является обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения, сокращение материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории населенных пунктов сельского поселения Курумоч.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

Организация профилактической работы по предупреждению пожаров;

повышение противопожарной защищенности территории сельского поселения.

Объем ассигнований муниципальной программы за счет бюджетных средств сельского поселения Курумоч был запланирован в объеме 26 000,00 рублей, средства не были использованы.

Сведения о реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2019- 2023 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | Источник финансирования | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка и совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения |  | не требует финансирования | - | - |
| 2 | Выкос сухого травостоя в населенных пунктах |  | в рамках мероприятий благоустройства |  | исполнено |
| 3 | Опашка вокруг границ населенных пунктов наиболее подверженных , угрозе распространения пожаров |  | не требует финансирования |  | исполнено |
| 4 | Изготовление и установка табличек и указателей направления движения к водоисточникам, предназначенных для тушения пожаров |  | не требует финансирования |  | исполнено |
| 5 | Организация проведения работ по подготовке земельных участков, закрепленных на праве частной, государственной, муниципальной собственности к пожароопасному периоду |  | не требует финансирования | - | - |
| 6 | Организация деятельности подразделений добровольной пожарной охраны |  | не требует финансирования | - | - |
| 7 | Подворный обход граждан с проведением инструктажа о мерах пожарной безопасности под роспись, особенно для лиц злоупотребляющих алкоголем и неблагополучных семей (внештатный сотрудник) |  | не требует финансирования |  | - |
| 8 | Проведение сходов граждан в населенных пунктах поселения по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов |  | не требует финансирования | - | - |

Сведения о финансировании и основании средств муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета, тыс.руб. | | | Средства местного  бюджета, руб. | | | Внебюджетные  источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | Профи-  нанси-ровано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по подпрограмме | 26 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый  непосредственный  результат | Достигнутый  результат | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие «Закупка первичных средств пожаротушения, оборудование пожарных щитов, поверка и перезарядка огнетушителей | администрация сельского поселения Курумоч | 2019-2023 | 2022 | Повышение оснащенности пожарной дружины необходимым оборудованием, содержание огнетушителей в рабочем состоянии | финансирование не запланировано | Мероприятие выполнено |
| 2 | Основное мероприятие.  «Оказание поддержки добровольной пожарной дружины» | администрация сельского поселения Курумоч | 2019-2023 | 2022 | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенного пункта | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, содержание здания пожарной дружины, оплата коммунальных услуг | Мероприятие выполнено |
| 3 | Основное мероприятие  «Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках» | МБУ «Сельское поселение Курумоч» | 2019-2023 | 2022 | Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках проводился по мере необходимости | Мероприятие выполнено |
| 4 | Основное мероприятие «Контроль за состоянием пожарных водоемов» | МБУ «Сельское поселение Курумоч» | 2019-2023 | 2022 | Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий | Проводился текущий мониторинг за состоянием пожарных водоемов | Мероприятие выполнено |
| 5 | Основное мероприятие  «Создание противопожарных полос» | администрация сельского поселения Курумоч | 2019-2023 | 2022 | Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий | Создание противопожарных полос проводилось в мае 2021г | Мероприятие выполнено |
| 6 | Основное мероприятие «Обучение сотрудников и работников мерам пожарной безопасности» | администрация сельского поселения Курумоч | 2019-2023 | 2022 | Участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей | Проведены профилактические беседы с населением | Мероприятие выполнено |
| 7 | Основное мероприятие  «Организация пожарно-технического обследования» | администрация сельского поселения Курумоч | 2019-2023 | 2022 | Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения | Ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности предприятий, объектов жилого сектора, территории поселения | Мероприятие выполнено |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования  Кн |
| Основное мероприятие  «Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках» | администрация сельского поселения Курумоч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие «Контроль за состоянием пожарных водоемов» | администрация сельского поселения Курумоч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие  «Создание противопожарных полос» | МБУ «Сельское поселение Курумоч» | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Основное мероприятие «Обучение сотрудников и работников мерам пожарной безопасности» | МБУ «Сельское поселение Курумоч» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие  «Организация пожарно-технического обследования» | администрация сельского поселения Курумоч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Кэфф) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателей (К1, К2, К3, К4, К5…) муниципальной программы.

Кэфф =( К1+К2+К3…): 5х100% =(1+ 1 +1+ 1+1 ):5х100% = 5:5х100%= 100%

При завершении расчетов по оценке эффективности реализации муниципальной программы можно сделать следующие выводы, что показатель Кэфф = 100% из чего следует, что подпрограмма оценивается как эффективная.

Приложение 3

Отчет об исполнении подпрограммы 3 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2023 годы»

в 2022 году

*Целью подпрограммы* является создание безопасных условий для жизнедеятельности населения и защита территории от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

*Задачи Подпрограммы:*

- улучшение материальной базы учебного процесса населения и специалистов ГОЧС по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- организации и выполнения мероприятий по гражданской обороне;

-повышение технической системы управления силами и средствами РСЧС и ГО, оповещения населения при чрезвычайных ситуаций;

-дальнейшее развитие, совершенствование и укрепление материальной базы дежурно - диспетчерской службы сельского поселения Курумоч;

-создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается с использованием следующих показателей:

*Целевые индикаторы исполнения подпрограммы*:

-сокращение количества погибших, травмированных и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах, пожарах;

-сокращение количества чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров;

- количество несчастных случаев на водных объектах;

-охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

-количество муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений обеспеченных средствами индивидуальной защиты;

-доля готовых к использованию защитных сооружений гражданской обороны;

-доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов;

-доля населения, обученная по вопросам гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и террористических актов.

Финансирование подпрограммы осуществляется из резервного фонда за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение Курумоч в случае:

-возникновения чрезвычайной ситуации на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения сельского поселения, и ликвидацию их последствий;

- предупреждения массовых заболеваний и эпидемий, эпизоотий на территории сельского поселения, включая проведение карантинных мероприятий в случае эпидемий или эпизоотии, и ликвидацию их последствий;

- организации и осуществлении на территории сельского поселения неотложных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;

-выдачи материальной помощи нуждающейся категории граждан, в случае чрезвычайных ситуаций;

- проведение аварийно - восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем году.

В рамках реализации подпрограммы осуществлялось взаимодействие с отделом ГОЧС муниципального района Волжский, пожарной частью ПСЧ -149 и отделом МВД России по Волжскому району по вопросам выделения сил и средств в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций. С организациями поселения и населением взаимодействие осуществлялось путём:

-создания сил и средств звена МУП «ЖКХ сельского поселения Курумоч» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-определения и создания резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на договорной основе;

-разработки планов гражданской обороны, планов действий при чрезвычайных ситуаций и планов эвакуации населения и материальных ресурсов из зон чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время;

- централизованного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях;

- представления информации по защите населения и территорий в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района Волжский.

В 2022 году на территории сельского поселения Курумоч чрезвычайных ситуаций, вызванных природными и техногенными причинами не было. Средства резервного фонда не тратились.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

|  | Муниципальная подпрограмма, всего |  | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Курумоч | Администрация сельского поселения Курумоч | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | Администрация сельского поселения Курумоч | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | Администрация сельского поселения Курумоч | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Администрация сельского поселения Курумоч | 0,0 | 0,0 |  |

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной подпрограммы в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Мероприятие 1**. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Курумоч | Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | Администрация сельского поселения Курумоч | 2022 | 2022 | Мероприятия проведены. Финансовых затрат не предполагалось. | Исполнено |
| 2. | **Мероприятие 2**. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС  Составлен отчет о проведение учебно-методическом сборе. Проведен анализ мероприятий по командно-штабным тренировкам, учениям.  Проведение противопаводковых мероприятий | Администрация сельского поселения Курумоч | 2022 | 2022 | Мероприятия проведены. Финансовых затрат не предполагалось. | Исполнено |
| 3. | **Мероприятие 3.**  Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны | Администрация сельского поселения Курумоч | 2022 | 2022 | Мероприятия проведены. Финансовых затрат не предполагалось. | Исполнено |
| 4. | **Мероприятие 4**  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Расходы на обеспечение деятельности казённых учреждений | Администрация сельского поселения Курумоч | 2022 | 2022 | Мероприятия проведены. Финансовых затрат не предполагалось. | Исполнено |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Курумоч | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
| 3 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0 |
| 4 | Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0 |

Приложение 4

Отчет об исполнении подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2023 годы» в 2022 году

Целью подпрограммы является: организация доступного и безопасного отдыха населения в местах массового отдыха, снижение травматизма и гибели людей на водных объектах сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский. Задачами подпрограммы является организация профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на водных объектах.

При организации мероприятий по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни места массового отдыха планируется обеспечить наглядной информацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни.

В целях создания условий для массового отдыха жителей поселений и организации обустройства мест массового отдыха населения на территории на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский планируется ежегодное обустройство 2 места массового отдыха граждан на (вблизи) водных объектах (мест массового купания) и проведение на них мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья:

# Основными показателями для оценки эффективности реализации муниципальной программы являются статистические сведения о гибели и травмировании людей на водоемах, готовности мест массового отдыха и мест массового купания граждан на водных объектах района по результатам ежегодных проверок. Статистические сведения подлежат ежегодному обобщению и анализу.

На территории сельского поселения Курумоч нет санкционированных разрешенных мест купания населения. Мероприятия подпрограммы не требуют финансирования. Основными мероприятиями является информирование населения, раздача памяток, листовок, информирование через социальные сети.

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2023 годы»

в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок  реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной подпрограммы) | Источник  финансирования | 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание муниципального спасательного поста на водных объектах и организация дежурства спасателей при проведении мероприятий возле (на) водных объектах с массовым пребыванием людей | Администрация сельского поселения Курумоч | 2023 год | 1.1.1 | бюджет сельского поселения Курумоч | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Обеспечение спасательного поста плавсредствами, спасательным и другим имуществом | Администрация сельского поселения Курумоч | 2023 год | 1.1.1 | бюджет сельского поселения Курумоч | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Обеспечение  мест массового купания наглядной информацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни | Администрация сельского поселения Курумоч | ежегодно до начала и в ходе купального сезона | 1.2.1 | бюджет сельского поселения Курумоч | 0,0 | мероприятие исполнено.не требует финансирования |
| 4 | Информирование населения, раздача памяток, листовок, информирование через социальные сети | Администрация сельского поселения Курумоч | ежегодно до начала и в ходе купального сезона | 1.2.1 | бюджет сельского поселения Курумоч | 0,0 | мероприятие исполнено. не требует финансирования |

Приложение 5

Отчет об исполнении

муниципальной Подпрограммы 5

«Обеспечение общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2023 годы» в 2022 году

|  |
| --- |
| *Целью подпрограммы* является совершенствование системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью. |
| Основные задачи программы:  1) совершенствование координации деятельности органов органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, граждан и организаций в предупреждении правонарушений;  2) проведение мониторинга причин и условий, способствующих совершению правонарушений и проявлению антиобщественного поведения; изучение объекта профилактики правонарушений и осуществление мер по воздействию на него;  3)информационное обеспечение деятельности, направленной на снижение уровня «правового нигилизма» населения поселения и на создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;  4)повышение уровня доверия населения к полиции и вовлечение в предупреждение правонарушений общественных объединений правовой направленности и граждан.  Для оказания содействия органам внутренних дел и местного самоуправления в деятельности по обеспечению охраны общественного порядка, профилактике и предупреждению правонарушений на территории сельского поселения Курумоч продолжают свою работу добровольная народная дружина – «ДНД». В состав общественного формирования входит и осуществляет деятельность 9 человек.  За 2022 год с участием членов ДНД и сотрудников полиции проведено 10 рейдов.  Члены народной дружины совместно с сотрудниками полиции привлекаются для поддержания общественного порядка и общественной безопасности в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, вместе с участковыми-уполномоченными полиции ими осуществляется патрулирование улиц, оказывается помощь в проведении профилактической работы и осуществлению контроля за гражданами, состоящими на учетах в ОВД, несовершеннолетними. В связи с распространением коронавирусной инфекции члены ДНД и сотрудники полиции проводили разъяснительную профилактическую работу с гражданами о необходимости соблюдения мер индивидуальной защиты (ношение в общественных местах масок и перчаток), и социального дистанцирования.  В качестве поощрения деятельности дружинников является предоставление отгулов по месту работы за участие в охране общественного порядка. Администрация поселения из бюджета поселения проводит страхование жизни дружинников, оплату их труда. Общая сумма затрат на содержание ДНД составляет 83 182,89 рублей. Исполнение планового показателя 92,4%.  Решить вопрос, по искоренению преступности и нормализации образа жизни граждан, силами сотрудников полиции не достаточно, здесь должна сказаться роль самой общественности. Поэтому работа по организации и содействию деятельности добровольных народных дружин будет продолжаться. |

Отчет об исполнении основных мероприятий Подпрограммы 5 «Обеспечение общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2023 годы» в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Ответственный  исполнитель  (соисполнитель  или участник  программы) | Реализация | Объем расхода бюджетных средств, руб. | | Исполнение |
| план | факт |
| 1 | Приведение правовых актов сельского поселения Курумоч в соответствие с федеральным и областным законодательством (в связи с внесением в них изменений, дополнений и т.д.); разработка правовых актов | Администрация сельского поселения Курумоч | 2023 | 0,0 | 0,0 | исполнено |
| 2 | Обеспечение общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории сельского поселения Курумоч | Администрация сельского поселения Курумоч | 2023 | 0,0 | 0,0 | исполнено |
| 3 | Содержание членов народной дружины на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | Администрация сельского поселения Курумоч | 2023 | 90 000,00 | 83 182,89 | исполнено 92,4%. |
| 4 | Информационно- пропагандистское и профилактическое мероприятия по поддержанию общественного порядка на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области в 2021 году | Администрация сельского поселения Курумоч | 2023 | 0,0 | 0,0 | исполнено |

Приложение 6

Отчет об исполнении

муниципальной Подпрограммы 6

«Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2023 годы» в 2022 году

*Целью программы* является обеспечение эффективной подготовки населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

*Основные задачи программы*:

-обучение неработающего населения;

-обучение работающего населения;

-совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в ЧС природного и техногенного характера;

-совершенствование материальной базы учебно-консультационного пункта.

1.Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 100.

2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%) - 54.

3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 74.

4. Доля работающего населения, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 54.

5.Соответствие материальной базы учебно-консультационного пункта требованиям

Главная цель создания УКП это обеспечение необходимых условий для подготовки неработающего населения по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по месту жительства.

Основными задачами является организация подготовки неработающего населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выработка практических навыков по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий; пропаганда важности и необходимости всех мероприятий, проводимых в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в современных условиях. Требуется ежегодное укрепление материально-технической базы УКП.

Финансирования мероприятий в 2021 году не проводилось.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Кэфф) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателей (К1, К2, К3, К4, К5…) муниципальной программы.

Кэфф =( К1+К2+К3…): 5х100% =(1+ 1 +1+ 1+1 ):5х100% = 5:5х100%= 100%

При завершении расчетов по оценке эффективности реализации муниципальной программы можно сделать следующие выводы, что показатель Кэфф = 100% из чего следует, что подпрограмма оценивается как эффективная.

Отчет об основных мероприятиях Подпрограммы 6 «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2023 годы» в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Ответственный  исполнитель  (соисполнитель  или участник  программы) | Срок исполнения | Ожидаемый  результат  (краткое описание) | Исполнение |
|  |
| Подпрограмма 6 «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в границах  сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2023 годы» в 2022 году | | | | | |
| 1. | Совершенствование системы подготовки населения при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение. | Администрация сельского поселения Курумоч | 2022 | Повышение знаний и подготовки населения к действиям по вопросам гражданской обороны. | Исполнено |
| 2. | Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны Администрации и ее бюджетных учреждений, прошедших обучение в сфере ГО и ЧС. | Администрация сельского поселения Курумоч | 2022 | Повышение знаний и подготовки руководителей всех уровней при возникновении угрозы ЧС. | Исполнено |
| 3. | Повышение уровня обучения всех групп населения по вопросам гражданской обороны. | Администрация сельского поселения Курумоч | 2022 | Повышение эффективности подготовки и обучения населения способам защиты и действиям в ЧС. Осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение ЧС. | Исполнено |
| 4. | Совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в ЧС природного и техногенного характера. | Администрация сельского поселения Курумоч | 2022 | Повышение эффективности подготовки и обучения населения способам защиты и действиям в ЧС. Осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение ЧС. | Исполнено |
| 5. | Повышение уровня материальной базы УКП. | Администрация сельского поселения Курумоч | 2022 | Совершенствование материальной базы УКП | Исполнено |
| 6. | Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы | Администрация сельского поселения Курумоч | 2022 | Анализ исполнения мероприятий; оценка эффективности механизма реализации; внесение предложений в администрацию сельского поселения Курумоч по корректировке муниципальной программы в установленном порядке | Исполнено |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |