****

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «27» февраля 2023 года № 116/1**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью в сельском поселении Курумоч на 2019- 2023 годы» в 2022 году**

В целях выполнения Постановления Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области № 529 от 14.12.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области» Администрация сельского поселения Курумоч ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью в сельском поселении Курумоч на 2019 -2023 годы» в 2022 году.

2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Курумоч в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области И.В.Елизаров

Кондратьева 3021910

Приложение 1 Постановлению № 116/1 от «27»февраля 2023 г.

О ходе и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский

на 2019- 2023 годы» в 2022 году

**Общая характеристика муниципальной программы**

Муниципальная программа «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский

на 2019- 2023 годы» утверждена постановлением Администрации сельского поселения Курумоч от «14» декабря 2018 года № 535(далее – Программа).

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области |
| Цель Программы | Предоставление возможности непосредственного участия каждого молодого человека в разработке и реализации молодежной политики, содействие формированию в сельском поселении Курумоч молодых людей с активной жизненной позицией посредством обеспечения их прав, интересов и поддержки молодежных инициатив |
| Задачи Программы | создание условий для формирования социально активной личности, гражданина России;  формирование в молодежной среде осознанной необходимости ведения здорового образа жизни;  поддержка и развитие деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций, действующих на территории сельского поселения;  развитие существующих и поиск новых форм мероприятий, направленных на социализацию, воспитание и обучение молодежи сельского поселения Курумоч (далее молодежь). |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Мероприятия программы не требуют финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение доли молодых граждан, зарегистрированных в мероприятиях по реализации молодежной политики в сельском поселении Курумоч, в общем количестве молодых граждан до 40 процентов.  Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений, в общем количестве молодых граждан до 50 процентов.  Увеличение инициативных молодежных проектов, реализуемых при содействии органа местного самоуправления до 5 единиц |

Главная цель реализации молодёжной политики на муниципальном уровне заключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного уровня его конкурентоспособности.

Молодежь является одним из наиболее активных слоев общества, который имеет потенциальный вес в развитии сельского поселения Курумоч, что в свою очередь обуславливает недопустимость недооценки роли и места молодежи в развитии общества.

В сельском поселении Курумоч по состоянию на 01.01.2021 года численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет составляет 1232 чел., что составляет 17 % всего населения сельского поселения Курумоч.

Среди молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет основной формой занятости является обучение. Общее количество школьников и учащейся молодежи от 14 до 30 лет, а также студентов, составляет 930 человек. По статистическим данным количество молодых граждан в возрасте 14-30 лет остается на уровне прошлых лет, это говорит о стабильной социально-политической ситуации в поселении, оттока молодежи из села не наблюдается.

Для сферы молодежной политики в сельском поселении характерны следующие проблемы:

-отсутствие современной инфраструктуры на уровне Самарской области реализующей государственную молодежную политику;

-отсутствие у молодежи социального иммунитета против деятельности организаций, пропагандирующих политический, этнический и религиозный экстремизм;

-влияние социального статуса молодых граждан на их возможность реализовать свой потенциал;

-распространенность асоциального поведения в молодежной среде;

-правовой нигилизм у молодых граждан;

-низкая финансовая грамотность молодых граждан.

Молодежь обладает значительным потенциалом (мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям), который используется ею не в полной мере.

Важной особенностью программы является постановка и решение задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в общественную жизнь поселения. Несмотря на низкую удовлетворенность своим материальным положением, молодежь занимает активную жизненную позицию, готова бороться за достижение своих целей и отстаивать свои убеждения честным путем, не выступая за рамки приемлемого в обществе поведения.

Особую роль в самостоятельности молодежи играют общественные объединения, так как именно они являются наиболее эффективным инструментом социализации молодого человека. Важнейшим направлением в работе с молодежью остается организация деятельности по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде. На постоянной основе осуществляются профилактические мероприятия, в том числе по пропаганде здорового образа жизни, первичной профилактике употребления алкогольных напитков, табако - курения, наркомании и токсикомании. Организовано трудоустройство-занятость подростков группы риска в свободное от учебы время, что является профилактическим и воспитательным средством борьбы с подростковой безнадзорностью и преступностью.

Одним из ключевых направлений является поддержка молодежных инициатив и проектов, направленных на разработку и реализацию передовых социальных и общественных технологий, распространение успешного опыта молодежных лидеров в реализации инициатив, содействующих решению социальных проблем, развитию культуры общественной активности молодежи.

Основными направлениями деятельности в работе с молодёжью являются:

-поддержка талантливой молодёжи, молодёжных инициатив;

-гражданское становление и патриотическое воспитание молодёжи;

-поддержка молодых семей, популяризация семейных ценностей;

-поддержка деятельности молодёжных общественных объединений;

-пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных проявлений в молодёжной среде, организация досуга молодёжи.

В ходе реализации мер по работе с молодёжью на территории сельского поселения Курумоч за последние годы достигнуты определённые позитивные результаты: сложилась традиционная система мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, на реализацию творческого потенциала молодых людей, пропаганду здорового образа жизни, налажен процесс взаимодействия с общественными организациями.

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на творчески одарённую молодёжь. На территории сельского поселения Курумоч организована работа по развитию добровольческого (волонтёрского) движения. С целью повышения гражданской активности молодёжи проводится акция «Весенняя неделя добра», в которой активное участие принимает молодежь.

Молодёжь сельского поселения Курумоч активно принимает участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности: праздничном шествии «Парад победы!», акции «Бессмертный полк», соревнованиях. Создан и активно ведет свою деятельность военно-патриотический клуб «Беркут».

Приложение 1

к Программе «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной Программы

«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области

на 2019-2023»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей: | | | | |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Доля молодых граждан, проживающих на территории сельского поселения Курумоч (далее- молодые люди), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в общем количестве молодых людей сельского поселения | % | 13 | 25 | 30 | 35 | 37 |
| 2 | Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений, в общем количестве молодых граждан | % | 30 | 34 | 39 | 45 | 47 |
| 3 | Количество инициативных молодежных проектов, реализуемых при содействии органа местного самоуправления | единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 2

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сведения о показателях (индикаторах) программы «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский на 2019- 2023 годы» в 2022 году

По состоянию на 31.12.2022 года Администрацией сельского поселения Курумоч совместно с МБУ «Сельское поселение Курумоч», МБУК «Центр культуры» проведено более 40-ти молодёжных мероприятий. Индикативные показатели выполнены следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | |
| 2021 | 2022 г. | |
| Факт | Прогноз | Факт |
| 11 | Охват молодых граждан сельского поселения Курумоч, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (не менее 15%) | человек | 500 | 600 | 650 |

**О показателях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя,  численность населения ***7200 человек***  */по статистическим показателям на 01.01.2022 г./* | Значение показателя | | |
| 2021 г. | 2022 г. | |
| Факт | Прогноз | Факт |
| доля молодых граждан сельского поселения Курумоч , участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений (не менее 3%) | Более 1% | 1,5% | Более 2% |
| доля молодых граждан сельского поселения Курумоч , принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности (не менее 10%) | Более 8% | 8,5% | Более 10% |
| количество субъектов малого предпринимательства, в том числе самозанятых, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение (3 единицы) | - | 1 ед. | 7 ед. |
| количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение (не менее 2-х человек ежегодно) | - | 2 чел. | 2 чел. |
| количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий (не менее 1000 человек) | 1000 чел. | 1000 чел. | Более 1500 чел. |
| доля молодых граждан сельского поселения Курумоч , участвующих в реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность (не менее 1%) | Более 0,5% | 0,7% | Более 1% |
| количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (80 единиц ежегодно) | Более 20-ти ед. | 25 ед. | 30 ед. |
| количество молодых граждан сельского поселения Курумоч , принявших участие в мероприятиях различной творческой направленности, проводящихся на областном и федеральном уровне (не менее 5-ти человек ежегодно); | 5 чел. | 5 чел. | 5 чел. |
| количество молодежи сельского поселения Курумоч , вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (более 500 человек ежегодно) | Более 700 чел. | 800 чел. | Более 900 чел. |

**Достигнутые показатели (индикативы)…**

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы направлены на реально достижимые цели, задачи и разработанные индикативные показатели. Наработанная за последние годы система методов и механизмов реализации молодёжных мероприятий позволяет не только ежегодно увеличивать количество проводимых мероприятий, но и повышать их качество, а также вводить новые формы работы с молодёжью – актуальные, востребованные, современные.

1. Перечень мероприятий муниципальной программы:

Программные мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, в 2021 году исполнены в полном объёме в запланированные сроки.

Приложение

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | проведены в 2022 году, дата проведения | Количество участников, чел. |
| 1. Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в том числе посвящённых юбилейным и памятным событиям России. | | | |
|  | Участие в мероприятиях патриотической направленности всего, в том числе: | | |
| 1.1. | Участие в акции «Георгиевская лента» | Апрель-май | 350 |
| 1.2. | Участие в акции «Бессмертный полк» | 9 мая | 900 |
| 1.3. | Участие в мероприятии, посвящённому дню начала войны | 22 июня | 170 |
| 1.4. | Участие в мероприятии «День неизвестного солдата» | 03 декабря | 70 |
| 1.5. | Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» | в течение года /2-3 кварталы/ | 240 |
| 1.6. | Муниципальный этап акции «Вахта памяти» | 1-2 квартал | 80 |
| 1.7. | Мероприятия, посвященные памятным датам России /в т.ч. районный молодёжный Автопробег, посв. Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг./ | в течение года | 50 |
|  | Экологическая акция  «Лес Победы» | апрель-май | 30 |
| 1. Подготовка и проведение мероприятия по вовлечению молодых людей в предпринимательскую деятельность. | | | |
|  | Участие молодёжи в семинарах, форумах, тренингах по развитию предпринимательской деятельности в сельской местности | в течение года | 7 |
| 1. Вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества. | | | |
|  | Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и правовой грамотности | В течение года | 20 |
|  | Праздничная программа, посвящённая  Дню Молодёжи России | Июнь | 500 |
|  | День, солидарности в борьбе с терроризмом | 3 сентября | 100 |
|  | Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму | в течение года | 30 |
|  | Муниципальный этап Всероссийского конкурса «В ритме жизни» | в течение года | 20 |
| 1. Подраздел «Патриотическое воспитание молодых граждан». | | | |
|  | Организация и проведение мероприятий военно-патриотическим клубом «Беркут» | в течение года | 140 |
|  | Участие в помощи фронту «Крылья Победы», сбор гуманитарной помощи | в течение года | 300 |

Приложение

Таблица 2

Основные результаты

реализации муниципальной программы «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский на 2019- 2023 годы» достигнутые в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **Муниципальная районная программа** «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский на 2019- 2023 годы» | | | | | |
| Цель: Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории сельского поселения Курумоч | | | | | |
|  | **задача 1:**  Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи; | | | **индикатор 1:**  Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в сельском поселении Курумоч, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории сельского поселения Курумоч (человек) | Программные ежегодные мероприятия преимущественно носят гражданско-патриотическое направление, воспитывают в молодёжи: толерантность, уважительное отношение друг к другу, взаимовыручку, ответственность и др. |
|  | **задача 2:**  Обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской деятельности; | | | **индикатор 2:**  Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в сельском поселении Курумоч, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории сельского поселения Курумоч (процентов) | В решении данной задачи действуют мероприятия, направленные на развитие правовой грамотности |
|  | **задача 3:**  Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития; | | | **индикатор 3**  Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в сельском поселении Курумоч, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории сельского поселения Курумоч (человек); Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в сельском поселении Курумоч, вовлечённых в волонтёрскую, добровольческую и поисковую деятельность (человек) | Молодёжь в возрасте 14-30 лет, достигающие высоких результатов в разнонаправленной индивидуальной/коллективной деятельности могут войти в состав районного молодёжного актива, в последствии имея хороший опыт общественной деятельности, подтверждённой также в личном портфолио. |
|  | **задача 4:**  Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества | | | **индикатор 4**  Количество молодёжных мероприятий, проводимых на территории сельского поселения Курумоч (единиц)  **индикатор 5**  Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в сельском поселении Курумоч мероприятиях в сфере молодёжной политики (единиц)  **индикатор 6**  Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории сельского поселения Курумоч (человек) | Средствами максимального вовлечения в мероприятия является «очная» и «заочная» формы работы с молодёжью, работа через социальные сети (группа ВКонтакте). Оповещение молодёжи через сайт сельского поселения Курумоч, образовательные учреждения – также является эффективным инструментом в общении с молодёжью, их информировании о проводимых мероприятиях и их итогах. Непосредственным вовлечением молодёжи является проведение конкурсов, акций, встреч, социальных опросов и прочих мероприятий. |

Приложение

Таблица 3

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Степень достижения запланированного уровня | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт | Кн исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная районная программа «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский на 2019- 2023 годы»** | | | | | | | |
|  | доля молодых граждан сельском поселении Курумоч, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений (не менее 3%) | % | Более 1% | 1,5% | Более 2% | 1,33 | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | доля молодых граждан сельском поселении Курумоч, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности (не менее 10%) | % | Более 8% | 8,5% | Более 10% | 1,17 | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение (5 единицы) | ед. | 5 ел | 5 ед. | 5 самозанятых | 1 | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий (не менее 10000 человек) | чел. | 800 чел. | 900 чел. | Более 1000 чел. | 1,11 | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | доля молодых граждан в сельском поселении Курумоч, участвующих в реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность (не менее 1%) | % | Более 0,5% | 0,7% | Более 1% | 1,42 | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (30 единиц ежегодно) | ед. | Более 30-ти ед. | 35 ед. | 40 ед. | 1,14 | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество молодых граждан сельского поселении Курумоч, принявших участие в мероприятиях различной творческой направленности, проводящихся на областном и федеральном уровне (не менее 5-ти человек ежегодно); | чел. | 5 чел. | 5 чел. | 5 чел. | 1 | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество молодежи в сельском поселении Курумоч, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (более 800 человек ежегодно) | чел. | Более 800 чел. | Более 900 чел. | Более 900 чел. | 1 | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Кэфф) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателей (К1, К2, К3, К4, К5…) муниципальной программы.

Кэфф =( К1+К2+К3…): 8х100% =(1,33+1,17+1,0+1,11+1,42+1,14+1+1):8х100% = 9,17:8х100%= 115%

При завершении расчетов по оценке эффективности реализации муниципальной программы можно сделать следующие выводы, что показетель Кэфф = 115% из чего следует, что подпрограмма оценивается как эффективная.